## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 乌苏市九间楼乡詹家村迎宾道建设项目
主管部门 |  | 乌苏市九间楼乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乌苏市九间楼乡人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.34 | 0.34 |  | 0.34 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.34 | 0.34 |  | 0.34 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 从邢家村路口至便民警务站建设宽30米、长900米花海；并铺设地下管网，确保种植花海用水；修建900米、宽3米的人行道（有木栈道、透水路面、人行彩砖、轮胎路等4部分组成），依托农耕文化园，不断的优化詹家村基础设施建设，使詹家村村民有一个休闲好去处，提升村民的幸福指数，通过花海的建设，提高村庄颜值，提高林草覆盖率，生态效应明显提升，加速詹家村宜居、宜商、宜游美丽乡村建设。吸引更多的人来詹家村参观旅游，发展壮大乡村旅游，促进农民增收。 | [5 empty] | 该项目预算100万元，该项目工程从邢家村路口至便民警务站建设宽30米、长900米花海；并铺设地下管网，确保种植花海用水；修建900米、宽3米的人行道（有木栈道、透水路面、人行彩砖、轮胎路等4部分组成），依托农耕文化园，不断的优化詹家村基础设施建设，使詹家村村民有一个休闲好去处，提升村民的幸福指数，通过花海的建设，提高村庄颜值，提高林草覆盖率，生态效应明显提升，加速詹家村宜居、宜商、宜游美丽乡村建设。吸引更多的人来詹家村参观旅游，发展壮大乡村旅游，促进农民增收。截止2021年年底已支付完毕。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设花海规模 |  |  | 900m*30m | 900m*30m | 5 |  | 5
|  |  | 修建人行道规模 |  |  | 90m*3m | 90m*3m | 6 |  | 6
|  |  | 铺设花海管网覆盖 |  |  | 900m*30m | 900*30m | 6 |  | 6
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 轮胎路面不平坦，建议需进一步修建完善
|  | 时效指标 | 工程计划开工日期 |  |  | =2021年初 | 2021年4月 | 6 |  | 6 |  | 天气不可抗力原因，无法施工。
|  |  | 工程完工日期 |  |  | =2021年末 | 2021年末 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 人行道建设成本 |  |  | =222元/平方米 | 222元/平方米 | 5 |  | 5
|  |  | 地下管网建设成本 |  |  | =444元/米 | 444元/米 | 6 |  | 6
|  |  | 预算控制率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 依托农耕文化园，不断的优化詹家村基础设施建设，使詹家村村民有一个休闲好去处，提升村民的幸福指数 |  |  | ≥80% | 达到年度指标 | 10 |  | 10
|  |  | 通过花海的建设，提高村庄颜值，加速詹家村宜居、宜商、宜游美丽乡村建设。吸引更多的人来詹家村参观旅游，发展壮大乡村旅游，促进农民增收 |  |  | ≥80% | 达到年度指标 | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 通过种槙花海、绿草、树木，不断的提高林草覆盖率，生态效应明显提升 |  |  | ≥80% | 达到年度指标 | 5 |  | 5
|  | 可持续影响指标 | 工程使用年限 |  |  | ≥30年 | 30年 | 5 |  | 5
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
项目负责人： |  | 贾荣霞 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13239926444
经 办 人： |  | 贾荣霞 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13239926444