## 绩效目标自评表
附件5-1：
绩效目标自评表参考框架
绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 乌苏市九间楼乡詹家庄子村村庄道路设施建设项目 |  | 项目负责人及电话 | 贾荣霞13239926444
主管部门 |  |  | 乌苏市乡村振兴局 |  | 实施单位 | 乌苏市九间楼乡人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 900 | 900 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 900 | 900 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其他资金 |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：修建詹家村乡村道路15.5公里道路进行硬化及附属配套设施建设 目标2：为人民群众提供安全、快速、舒适的行车条件，完善交通设施，同时具备良好景观。 目标3：改善村内人居环境，提高居民幸福指数。 |  |  |  | 该项目年初预算数900万元，全年预算数900万元，实际总投入900万元，该项目资金已全部落实到位,资金来源为财政拨款资金。工程完工后竣工验收合格率100%，项目的完成实现促进农民增收，是一项实惠民心、得民心的好项目。同时由于道路的正常使用，进一步提高受益群众生活水平和幸福感，是一项实惠民心、得民心的好项目，进一步提高受益群众生活水平，项目的完成总体满意度达到90%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 修建乡村道路长度 | 4 | ≥15.5公里 | 15.5公里 | 4
|  |  | 涉及村队 | 4 | =1个 | 1个 | 4
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 4 | =100% | 100% | 4
|  |  | 路面平整率 | 4 | ≥95% | 95% | 4
|  | 时效指标 | 项目开工日期 | 4 | 44713 | 44713 | 4
|  |  | 项目完工日期 | 4 | 44834 | 44834 | 4
|  |  | 资金拨付及时率 | 4 | =100% | 100% | 4
|  | 成本指标 | 建设工程成本 | 6 | ≤824万元 | 824万元 | 6
|  |  | 工程建设其他费用成本 | 6 | ≤55万元 | 55万元 | 6
|  |  | 预备费 | 6 | ≤21万元 | 21万元 | 6
|  |  | 项目预算控制率 | 4 | =100% | 100% | 4
| 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 保障村民生产生活水平 | 15 | 长期保障 | 达到年度指标 | 15
经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 改善村内人居环境 | 15 | 有效改善 | 达到年度指标 | 15
生态效益指标
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | ≥90% | 90% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 100