## 绩效目标自评表
附件5-1：
绩效目标自评表参考框架
绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 乌苏市九间楼乡詹家庄子村污水处理系统及自来水改造项目 |  | 项目负责人及电话 | 贾荣霞13239926444
主管部门 |  |  | 乌苏市乡村振兴局 |  | 实施单位 | 乌苏市九间楼乡人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1200 | 1200 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 1200 | 1200 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其他资金 |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：新建自来水管道12.5公里及配套工程。 目标2：改善村民饮水质量，让村民喝上干净水，有效解决饮水安全，提升村民整体健康状况；同时解决牲畜饮水问题，促进畜牧养殖发展； 目标3：增强人民群众获得感和幸福感。 |  |  |  | 该项目年初预算数1200万元，全年预算数1200万元，实际总投入1200万元，该项目资金已全部落实到位,资金来源为财政拨款资金。新建自来水管道12.5公里及配套工程，改善了村民饮水质量，让村民喝上干净水，有效解决饮水安全，同时解决牲畜饮水问题，促进畜牧养殖发展，增强了人民群众获得感和幸福感。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 新建自来水管道长度 | 4 | ≥12.5公里 | 12.5公里 | 4
|  |  | 管线建筑物（井） | 4 | ≥183座 | 183座 | 4
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 4 | =100% | 100% | 4
|  |  | 新建自来水管道水质达标率 | 4 | =100% | 100% | 4
|  | 时效指标 | 项目开工日期 | 4 | 2022年7月1日 | 2022年7月1日 | 4
|  |  | 竣工验收时间 | 4 | 2022年9月30日 | 2022年9月30日 | 4
|  |  | 资金拨付及时率 | 4 | =100% | 100% | 4
|  | 成本指标 | 新建自来水管道建设成本 | 6 | ≤353万元 | 353万元 | 6
|  |  | 工程建设其他费用成本 | 6 | ≤769万元 | 769万元 | 6
|  |  | 预备费 | 6 | ≤78万元 | 78万元 | 6
|  |  | 项目预算控制率 | 4 | =100% | 100% | 4
| 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 村队基础设施建设水平逐年提高 | 15 | 有所提高 | 达到年度指标 | 15
经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 提高村民安全饮水保障水平 | 15 | 显著提高 | 达到年度指标 | 15
生态效益指标
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | ≥90% | 90% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 100