## 绩效目标自评表
附件5-1：
绩效目标自评表参考框架
绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 乌苏市九间楼乡詹家庄子村特色小镇一期建设项目 |  | 项目负责人及电话 | 贾荣霞13239926444
主管部门 |  |  | 乌苏市乡村振兴局 |  | 实施单位 | 乌苏市九间楼乡人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 101.97 | 101.97 |  | 10 | 95.3% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 101.97 | 101.97 |  | 10 | 95.3% | 9
|  |  | 其他资金 |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：该项目对詹家庄子村500米主街道改扩建为农耕特色街道并配套旅游景观相关基础设施，该项目预算投资107万元。 目标2：通过改扩建将詹家庄子村打造成人们休闲、娱乐的好去处，增强人民群众幸福感。 目标3：通过主街道及商铺改造，改善商铺周围环境，增加商铺收入。 |  |  |  | 该项目年初预算数101.97万元，全年预算数101.97万元，实际总投入101.97万元，该项目资金已全部落实到位,资金来源为财政拨款资金。通过对詹家庄子村500米主街道改扩建为农耕特色街道并配套旅游景观相关基础设施，改扩建了詹家庄子村打造成人们休闲、娱乐的好去处，增强人民群众幸福感。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 主街道及商铺农耕特色改造 | 4 | =500平方米 | 500平方米 | 4
|  |  | 抹面砂浆 | 4 | =30吨 | 30吨 | 4
|  |  | 网格布 | 4 | =2600平方米 | 2600平方米 | 4
|  |  | 真石漆 | 4 | =300桶 | 300桶 | 4
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 5 | =100% | 100% | 5
|  | 时效指标 | 项目开工日期 | 3 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 3
|  |  | 项目完工日期 | 3 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 3
|  |  | 资金拨付及时率 | 3 | =100% | 100% | 3
|  | 成本指标 | 投入抹面砂浆30吨 | 5 | ≤10万元 | 10万元 | 5
|  |  | 投入网格布2600平方米 | 5 | ≤10万元 | 10万元 | 5
|  |  | 投入购买生产设备及配套设施 | 5 | ≤17万元 | 11.97万元 | 4
|  |  | 投入真石漆300桶 | 5 | ≤70万元 | 70万元 | 5
| 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 特色小镇使用年限 | 10 | ≥10年 | 达到年度指标 | 10
经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 改善村民生活条件 | 10 | 有所改善 | 达到年度指标 | 10
|  | 生态效益指标 | 改善生活环境 | 10 | 明显改善 | 达到年度指标 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | ≥90% | 90% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 99