## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2022年事业发展金
主管部门 |  | 乌苏市八十四户乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乌苏市八十四户乡人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 194.32 | 194.32 |  | 194.32 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 194.32 | 194.32 |  | 194.32 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、2022年事业发展金项目保障人员工资，开展人居环境整治18次，涉及村队16个，补助人数为26人，其中转移就业人员18人、劳务派遣人员6人、临聘人员2人。2、物资采购次数20次。人员补助准确率95%。支付资金合规率100%。项目验收合格率95%。补助资金发放到位及时率95%。3、乡镇事业发展金到位资金134.25万元。村级事业发展金到位资金60.07万元。受益群众幸福指数95%。受益村队个数16个。加强乡镇基础设施建设，确保行政运转正常，保障村队正常运转，注重加强精神文明建设。4、深化农村人居环境整治，基础设施设备逐步完善，行政能力有效提升，政府公信力进一步加强，辖区内矛盾纠纷有效化解，村队运行更加有效，社会文明和公民道德文化素质有所提升，社会思想、职业道德和家庭美德教育有效落实，逐步建立宜居宜业美丽乡村。人民群众切实感受到乡村变化，幸福感获得感有所提升。 | [5 empty] | 截止2022年12月31日，已经支付194.32万元，项目按照计划正常实行，已经完成了目标1、2022年事业发展金项目保障人员工资，开展人居环境整治18次，涉及村队16个，补助人数为26人，其中转移就业人员18人、劳务派遣人员6人、临聘人员2人。目标2、物资采购次数20次。人员补助准确率95%。支付资金合规率100%。项目验收合格率95%。补助资金发放到位及时率95%。目标3、乡镇事业发展金到位资金134.25万元。村级事业发展金到位资金60.07万元。受益群众幸福指数95%。受益村队个数16个。加强乡镇基础设施建设，确保行政运转正常，保障村队正常运转，注重加强精神文明建设。目标4、深化农村人居环境整治，基础设施设备逐步完善，行政能力有效提升，政府公信力进一步加强，辖区内矛盾纠纷有效化解，村队运行更加有效，社会文明和公民道德文化素质有所提升，社会思想、职业道德和家庭美德教育有效落实，逐步建立宜居宜业美丽乡村。人民群众切实感受到乡村变化，幸福感获得感有所提升。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 人居环境整治次数 |  |  | >=18次 | 18次 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目涉及村队个数 |  |  | >=16个 | 16个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 |  |  | >=26人 | 26人 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 物资采购次数 |  |  | >=20次 | 20次 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 人员补助准确率 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 支付资金合规率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 补助资金发放到位及时率 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 乡镇事业发展金到位资金 |  |  | <=135.16万元 | 135.16万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 村级事业发展金到位资金 |  |  | <=59.16万元 | 59.16万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群众幸福指数 |  |  | 有所提升 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 人居环境水平提升 |  |  | 有所提升 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 9.5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.5分
项目负责人： |  | 于杰 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 李旭冉 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18647928613