## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2022年乌苏市四棵树镇农田水利基础工程款
主管部门 |  | 乌苏市四棵树镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乌苏市四棵树镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 59.22 | 59.22 |  | 59.22 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 59.22 | 59.22 |  | 59.22 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：2022年乌苏市四棵树镇农田水利基础工程，包含四棵树镇哈勒干布勒格村1200亩高效节水灌溉系统更新改造，主要进行滴水管网改造；哈达生布勒格村改造管道4000米，110--160管径；河坝北村修建防渗渠1.5公里（上口2.1米下口0.5米，深0.7米）含配套桥、闸。 目标2：谋划实施镇域范围内的经济发展，村建设规划，部署重点工程建设，农村基础设施建设(水、林、田、路等项目建设)。 目标3：提高了我镇农作物产量，使中低产田得到进一步改造，农田水利设施进一步改善，提高了农民收入。 | [5 empty] | 1.我镇农田水利设施得到了进一步改善，农作物灌溉得到提升，包含四棵树镇哈勒干布勒格村1200亩高效节水灌溉系统更新改造，主要进行滴水管网改造；哈达生布勒格村改造管道4000米，110--160管径；河坝北村修建防渗渠1.5公里（上口2.1米下口0.5米，深0.7米）含配套桥、闸。。2.谋划实施镇域范围内的经济发展，村建设规划，部署重点工程建设，3.提高了我镇农作物产量，使中低产田得到进一步改造，农田水利设施进一步改善，提高了农民收入。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 高效节水亩数 |  |  | >=1200亩 | 1200亩 | 13 |  | 13
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合规率% |  |  | =100% | 100% | 13 |  | 13
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率% |  |  | =100% | 100% | 12 |  | 12
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 涉及高效节水成本 |  |  | <=0.0492万元/亩 | 0.0492万元/亩 | 12 |  | 12
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高土地利用率 |  |  | 有效提高 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善农田基础设施 |  |  | 有效改善 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度% |  |  | >=93% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
项目负责人： |  | 马继贤 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 张玉晶 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15276739615