## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2022年乌苏市四棵树镇查干布勒格村75户庭院经济改水项目
主管部门 |  | 乌苏市四棵树镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乌苏市四棵树镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 20.00 |  | 15.49 |  | 10 |  | 77.45% |  | 7.75分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 20 |  | 15.49 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：根据塔地财乡财[2021]12号乌苏市四棵树镇查干布勒格村2022年中央农村综合改革转移支付（农村公益事业）文件要求，通过自来水改造在提高饮水质量。 目标2：改善畜牧养殖条件，扩大规模、提高我镇农户收入，实施2022年乌苏市四棵树镇查干布勒格村75户庭院经济改水项目，大力发展庭院经济，提高农户生活水平，发展多元化经济。 | [5 empty] | 1.当年实际完成主管道室外塑料给水110mm管径，管道长1150米。室外塑料给水支管道63mm管径，支管长2350米。2.通过管道的铺设改造使自来水提高了饮水质量、安全饮水。 3.改善畜牧养殖条件，扩大规模、提高我镇农户收入，实施2022年乌苏市四棵树镇查干布勒格村75户庭院经济改水项目，大力发展庭院经济，提高农户生活水平，发展多元化经济。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造管道总长 |  |  | =1150米 | 1150米 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 改水项目涉及资金成本 |  |  | =0.0134万元/米 | 0.0134万元/米 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善农户饮水质量 |  |  | 有效改善 | 达成年度指标 | 15 |  | 12.15 |  | 因为疫情原因当年工程未能及时评审，造成尾款未及时支付。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高群众生活水平 |  |  | 有效提高 | 达成年度指标 | 15 |  | 12.15 |  | 因为疫情原因当年工程未能及时评审，造成尾款未及时支付。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.05分
项目负责人： |  | 马继贤 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 张玉晶 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15276739615