## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2022年事业发展金
主管部门 |  | 乌苏市头台乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乌苏市头台乡人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 474.81 | 474.81 |  | 474.81 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 474.81 | 474.81 |  | 474.81 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1:农机大院建设面积为22949.48平方米。 目标2：惠及范围主要是：头台乡、西湖镇、车排子镇、125团等头台乡周边乡镇、团场 目标3：农机大院建成启用后，预期将使乌苏市头台乡成为农机经营和农机跨区作业服务的中心，从而带动与其相关产业的快速发展。 目标4：改善农机培训环境，提高农机维修、停放的规范。 | [5 empty] | 农机大院建成启用后，预期将使乌苏市头台乡成为农机经营和农机跨区作业服务的中心，从而带动与其相关产业的快速发展。改善农机培训环境，提高农机维修、停放的规范
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建汪家庄子村农机大院面积 |  |  | =22949.48平方米 | =22949.48平方米 | 5 |  | 3 |  | 该工程因疫情原因，未完工
|  |  | 涉及周边村队个数 |  |  | ≥1个 | 1个 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 计划开工时间 |  |  | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 5 |  | 5
|  |  | 计划完工时间 |  |  | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 5 |  | 3 |  | 该工程因疫情原因，未完工
|  |  | 资金拨付及时率 |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 设计成本 |  |  | ≤15.2万元 | ≤15.2万元 | 5 |  | 5
|  |  | 建筑安装工程成本 |  |  | ≤401.04万元 | ≤401.04万元 | 5 |  | 5
|  |  | 暂列成本 |  |  | ≤28.9万元 | ≤28.9万元 | 2 |  | 2
|  |  | 工程建设其他费及预备费 | 工程建设其他费及预备费 | 工程建设其他费及预备费 | ≤54.86万元 | ≤54.86万元 | 3 |  | 3
|  |  | 项目预算控制率 | 项目预算控制率 | 项目预算控制率 | =100% | =100% | 5 |  | 5
| 效益指标 | 可持续影响 指标 | 农机大院厂房使用年限 | 农机大院厂房使用年限 | 农机大院厂房使用年限 | ≥20年 | ≥20年 | 5 |  | 5
|  | 经济效益指标 | 提高农民收入 | 提高农民收入 | 提高农民收入 | 有所提升 | 有所提升 | 10 |  | 10
|  | 社会效益 指标 | 改善周边农民生活水平与生活质量 | 改善周边农民生活水平与生活质量 | 改善周边农民生活水平与生活质量 | 明显改善 | 明显改善 | 15 |  | 15
生态指标
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.00分
项目负责人： |  | 李强 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18290715051
经 办 人： |  | 禹亭亭 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18290715051