## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 塔地财乡财[2021]12号乌苏市夹河子乡红房子村2022年中央农村综合改革转移支付（农村公益事业文化广场建设）
主管部门 |  | 乌苏市夹河子乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乌苏市夹河子乡人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 48.00 | 48.00 |  | 48.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 48 | 48 |  | 48 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2022年中央农村综合改革转移支付（农村公益事业）（用于奎河村、红房子村、邓家湖村）补助资金共计48万元，用于改善我乡居民生活环境，提升生活质量。目标1：新建彩砖、健身材810平方米，新建老年活动中心200平方米，工程验收合格率达到100%。 目标2：提高群众文化活动质量和村民文化质量。 | [5 empty] | 乌苏市夹河子乡奎河村和红房子村文化活动、邓家湖村
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 奎河村新建彩砖 |  |  | >=810平方米 | 810平方米 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 邓家湖村新建老年活动中心 |  |  | >=200平方米 | 200平方米 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 红房子村新建彩砖 |  |  | <=800平方米 | 800平方米 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 奎河村文化体育活动广场项目 |  |  | <=16万元 | 16万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 邓家湖村老年活动中心项目 |  |  | <=16万元 | 16万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 红房子村文化体育活动广场项目 |  |  | =16万元 | 16万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众文化活动质量 |  |  | 有所提高 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升村民文化质量 |  |  | 有所提升 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
项目负责人： |  | 海依古丽 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 1
经 办 人： |  | 帕提哈 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13399926817