## 绩效目标自评表
附件5-1：
绩效目标自评表
绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 乌苏市甘河子镇包家庄子村人居环境整治项目 |  | 项目负责人及电话 | 欧新忠15299420333
主管部门 |  |  | 乌苏市乡村振兴局 |  | 实施单位 | 乌苏市甘河子镇人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 105.92 | 105.92 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 105.92 | 105.92 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：新建水冲式厕所1座,船式垃圾箱20个,吸污车1辆。 目标2：杂物堆放整齐，房前屋后整洁卫生，村容村貌干净整洁，村规民约有效落实，长效机制逐步建立。 目标3：使农村面貌发生明显改变，形成村容整洁、空气清新、道路畅通、生态良好的农村环境，提升村民幸福感。 |  |  |  | 1：水冲式厕所已建成，按照合同内容足额采购垃圾箱20个，采购吸污车一辆。 2：有效改善村民居住环境，杂物堆放整齐，房前屋后按时打扫卫生，按时开展卫生整治。 3:农村面貌发生明显改变，形成村容整洁、空气清新、道路畅通、生态良好的农村环境,村民幸福感明显提升
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：新建水冲式厕所1座 | 4 | =1座 | 1座 | 4
|  |  | 指标2：船式垃圾箱 | 4 | =20个 | 20个 | 4
|  |  | 指标3：采购吸污车1辆 | 4 | =1辆 | 1辆 | 4
|  | 质量指标 | 指标1：工程验收合格率 | 4 | =100% | 100% | 4
|  | 时效指标 | 指标1：项目开始日期 | 4 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 4
|  |  | 指标2：项目结束日期 | 4 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 4
|  |  | 指标3：资金支付及时率 | 4 | =100% | 100% | 4
|  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制率 | 4 | =100% | 100% | 4
|  |  | 指标2：新建水冲式厕所 | 4 | ≤29.75万元 | 29.75万元 | 4
|  |  | 指标3：船式垃圾箱 | 4 | ≤0.5万元 | 10万元 | 4
|  |  | 指标4：采购吸污车1辆 | 5 | ≤25.4万元 | 25.4万元 | 5
|  |  | 指标5：人居环境整治配套设施施工费 | 5 | ≤42.85万元 | 40.77万元 | 5
| 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 指标1：水冲式厕所使用年限 | 15 | ≥10年 | 10年 | 15
|  | 经济效益指标 | 指标1：
|  | 社会效益指标 | 指标1：有效改善村民居住环境 | 15 | 有效改善 | 达成年度指标 | 15
|  | 生态效益指标 | 指标1：
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 | 10 | ≥90% | 90% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 100