## 绩效目标自评表
附件5-1：
绩效目标自评表
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 乌苏市甘河子镇包家庄子村文化活动广场建设项目 |  | 项目负责人及电话 | 欧新忠15299410333
主管部门 |  |  | 乌苏市乡村振兴局 |  | 实施单位 | 乌苏市甘河子镇人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 2.72 | 2.72 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 2.72 | 2.72 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：用地总面积：4400㎡，项目建设硬化、绿化、亮化、景观小品、健身器材及配套 目标2： |  |  |  | 目标1：总用地面积：4400㎡，项目建设硬化、绿化、亮化、景观小品、健身器材及配套，已完成建设，通过项目建设：能够满足甘河子镇包家庄子村居民生活的需求，为当地居民提供良好的生活环境，并为甘河子镇的发展起到推波助澜作用。促进旅游业发展，促进乌苏市社会经济和谐发展具有十分重要的作用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
|  | 数量指标 | 受益村队 | 5 | ≥1个 | 1个 | 5
|  |  | 修建绿化面积 | 2.5 | =1600㎡ | 1600㎡ | 2.5
|  |  | 修建硬化道路面积 | 2.5 | =2800㎡ | 2800㎡ | 2.5
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 5 | =100% | 100% | 5
|  | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 5 | =100% | 100% | 5
|  |  | 工程开工时间 | 5 | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 5
|  |  | 工程完工时间 | 5 | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 5
|  |  | 工程完工及时率 | 5 | =100% | 100% | 5
|  | 成本指标 | 预算控制率 | 10 | =100% | 88.83% | 10
|  |  | 铺设彩砖成本 | 2.5 | 130元/㎡ | 130元/㎡ | 2.5
|  |  | 建设绿化及亮化成本 | 2.5 | 38万元 | 38万元 | 2.5
|  | 可持续影响指标 | 改善村民文化健身场地条件 | 15 | 有效提升 | 达成年度指标 | 15
|  | 生态效益指标 | 改善村民生活环境 | 15 | 有效改善 | 达成年度指标 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | ≥95% | 95% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 100