## 绩效目标自评表
附件5-1：
绩效目标自评表
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 乌苏市甘河子镇包家庄子村道路建设项目 |  | 项目负责人及电话 | 欧新忠15299410333
主管部门 |  |  | 乌苏市乡村振兴局 |  | 实施单位 | 乌苏市甘河子镇人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 13.18 | 13.18 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 13.18 | 13.18 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：村内沥青道路建设8.96公里。 目标2：该项目提高村民出行条件和生活水平。 |  |  |  | 2021年8月20日前完成了乌苏市甘河子镇包家庄子村道路建设项目，涉及受益村队1个，工程完工后验收合格率达到100%，项目在预算内完成建设，预算控制率达到100%。村内沥青道路建设8.96公里项目建设完工后,有效改善村民出行安全，提高村民生活水平，项目的完成总体满意度达到95%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
|  | 数量指标 | 新建沥青道路路面宽度为11米道路长度 | 3 | =578米 | 578米 | 3
|  |  | 新建沥青道路路面宽度为4米道路长度 | 3 | =2472.35米 | 2472.35米 | 3
|  |  | 新建沥青道路路面宽度为3米道路长度 | 3 | =909米 | 909米 | 3
|  |  | 受益村队 | 3 | =1个 | 1个 | 3
| 产出指标（50分） |  | 村内新建道路总长度 | 3 | =8.96公里 | 8.96公里 | 3
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 3 | =100% | 100% | 3
|  | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 3 | =100% | 100% | 3
|  |  | 项目完工及时率 | 3 | =100% | 100% | 3
|  |  | 工程开工时间 | 3 | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 3
|  |  | 工程完工时间 | 3 | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 3
|  | 成本指标 | 项目预算控制率 | 10 | =100% | 86.25% | 10
|  |  | 4cm沥青+1cm封层+18cm水稳+20cm级配砂砾 | 5 | 141元/平方米 | 141元/平方米 | 5
|  |  | 4cm沥青+1cm封层+15cm级配砂砾+20cm天然砂砾 | 5 | 104元/平方米 | 104元/平方米 | 5
| 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 有效改善村民出行安全 | 15 | 有效改善 | 达成年度指标 | 15
|  | 社会效益指标 | 提高村民生活水平 | 15 | 有效提高 | 达成年度指标 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | ≥95% | 95% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 100