## 绩效目标自评表
附件5-1：
绩效目标自评表
绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 乌苏市甘河子镇王乡庄子村村内道路 |  | 项目负责人及电话 | 欧新忠15299420333
主管部门 |  |  | 乌苏市乡村振兴局 |  | 实施单位 | 乌苏市甘河子镇人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 500 | 500 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 500 | 500 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：新建柏油路6.4公里及配套设施建设。 目标2：该项目提高村民出行条件和生活水平，完善交通设施，具备良好景观。 目标3：改善村内人居环境，提高居民幸福指数。 |  |  |  | 1:有效改善了村民出行的安全，提高村民出行消费积极性 2.显著提升村民生活水平，道路通畅外出同行、务工效率更高
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：新建沥青道路路面宽度为4米道路长度 | 3 | =5.2公里 | 5.2公里 | 3
|  |  | 指标2：新建沥青道路路面宽度为10.5米道路长度 | 3 | =1.2公里 | 1.2公里 | 3
|  |  | 指标3：受益村队 | 3 | 1个 | 1个 | 3
|  |  | 指标4：村内沥青道路总长度 | 3 | 6.4公里 | 6.4公里 | 3
|  | 质量指标 | 指标1：工程验收合格率 | 3 | =100% | 100% | 3
|  | 时效指标 | 指标1：资金支付及时率 | 3 | =100% | 100% | 3
|  |  | 指标2：项目完工及时率 | 3 | =100% | 100% | 3
|  |  | 指标3：工程开工时间 | 5 | 2022年6月1日 | 2022年6月1日 | 5
|  |  | 指标4：工程完工时间 | 5 | 2022年9月30日 | 2022年9月30日 | 5
|  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制率 | 4 | =100% | 100% | 4
|  |  | 指标2：建设工程成本 | 5 | ≤480万元 | 480万元 | 5
|  |  | 指标3：工程建设其他费用成本 | 5 | ≤15万元 | 15万元 | 5
|  |  | 指标4：预备费 | 5 | ≤5万元 | 5万元 | 5
| 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 指标1：有效改善村民出行安全 | 15 | 有效改善 | 达成年度指标 | 15
|  | 经济效益指标 | 指标1：
|  | 社会效益指标 | 指标1：提高村民生活水平 | 15 | 有效提高 | 达成年度指标 | 15
|  | 生态效益指标 | 指标1：
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 | 10 | ≥90% | 95% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 100