## 绩效目标自评表
绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 乌苏市皇宫镇石桥村自来水管道改造项目 |  | 项目负责人及电话 | 范宏英15009926626 |  | 范宏英15009926626
主管部门 |  |  | 乌苏市乡村振兴局 |  | 实施单位 | 乌苏市皇宫镇人民政府 |  | 乌苏市皇宫镇人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 300 | 300 |  | 10 | 100%
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 300 | 300 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：改建自来水管道10公里及配套工程。 目标2：改善村民饮水质量，有效解决饮水安全，提升村民整体健康状况；同时解决牲畜饮水问题，促进畜牧养殖发展； 目标3：村队基础设施建设水平逐年提高，村民安全饮水水平得到保障，增强人民群众获得感和幸福感。 |  |  |  | 乌苏市皇宫镇石桥村自来水管道改造项目预期目标：一是村内供水管道老化、跑冒滴漏的问题，降低损耗率及村民用水成本，节约了水资源；二是提高了供水水压，促进农村农业和畜牧业发展，为乡村振兴赋能助力；三是密切了党群、干群关系，树立了党和政府的良好形象，让广大村民共享社会经济发展成果，推动小康社会建设。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：改建自来水管道长度 | 5 | ≥10公里 | =10公里 | 5
|  |  | 指标2：程配水管线建筑物（阀井） | 5 | ≥251座 | =226座 | 5
|  | 质量指标 | 指标1：工程验收合格率 | 4 | =100% | =96% | 2 | 未完成原因：因疫情原因导致工程进度受到影响。拟采取得改进措施：今年督促工程建设进度，尽早投入使用。
|  |  | 指标2：新建自来水管道水质达标率 | 4 | =100% | =100% | 4
|  | 时效指标 | 指标1：开工日期 | 4 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 4
目标1：改建自来水管道10公里及配套工程。 目标2：改善村民饮水质量，有效解决饮水安全，提升村民整体健康状况；同时解决牲畜饮水问题，促进畜牧养殖发展； 目标3：村队基础设施建设水平逐年提高，村民安全饮水水平得到保障，增强人民群众获得感和幸福感。 三级指标: 指标2：竣工验收时间; 目标1：改建自来水管道10公里及配套工程。 目标2：改善村民饮水质量，有效解决饮水安全，提升村民整体健康状况；同时解决牲畜饮水问题，促进畜牧养殖发展； 目标3：村队基础设施建设水平逐年提高，村民安全饮水水平得到保障，增强人民群众获得感和幸福感。 分值: 4; 乌苏市皇宫镇石桥村自来水管道改造项目预期目标：一是村内供水管道老化、跑冒滴漏的问题，降低损耗率及村民用水成本，节约了水资源；二是提高了供水水压，促进农村农业和畜牧业发展，为乡村振兴赋能助力；三是密切了党群、干群关系，树立了党和政府的良好形象，让广大村民共享社会经济发展成果，推动小康社会建设。 年度指标值: 2022-10-01; 乌苏市皇宫镇石桥村自来水管道改造项目预期目标：一是村内供水管道老化、跑冒滴漏的问题，降低损耗率及村民用水成本，节约了水资源；二是提高了供水水压，促进农村农业和畜牧业发展，为乡村振兴赋能助力；三是密切了党群、干群关系，树立了党和政府的良好形象，让广大村民共享社会经济发展成果，推动小康社会建设。 得分: 2 | 未完成原因：因疫情原因导致工程进度受到影响。拟采取得改进措施：今年督促工程建设进度，尽早投入使用。
|  |  | 指标3：资金拨付及时率 | 4 | =100% | =100% | 4
|  | 成本指标 | 指标1：新建自来水管道建设成本 | 5 | ≤252万元 | =252万元 | 5
|  |  | 指标2：工程建设其他费用成本 | 5 | ≤34万元 | =34万元 | 5
|  |  | 指标3：预备费 | 5 | ≤14万元 | =14万元 | 5
|  |  | 指标4：项目预算控制率 | 5 | =100% | =100% | 5
| 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 指标1：村队基础设施建设水平逐年提高 | 15 | 有所提高 | 有所提高 | 15
|  | 经济效益指标 | 指标1：
|  | 社会效益指标 | 指标1：提高村民安全饮水保障水平 | 15 | 显著提高 | 显著提高 | 15
|  | 生态效益指标 | 指标1：
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 | 10 | ≥90% | =95% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 96