## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 塔地财乡财【2021】14号乌苏市皇宫镇石桥村2022年自治区农村综合改革转移支付（美丽乡村建设））
主管部门 |  | 乌苏市皇宫镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乌苏市皇宫镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 150 | 150 |  | 30 |  | 10 |  | 20.00% |  | 2.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 150 | 150 |  | 30 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 石桥村美丽乡村建设项目，有利于推动农村产业发展，提高农民收入水平，改善农民居住环境。完善公共服务设施配套和基础设施建设等改善农村生活环境的，改善农村精神文明建设。 | [5 empty] | 乌苏市皇宫镇石桥村农村公益事业项目项目预算资金150万元,截至2022年12月31日，已经支付30万元，项目因疫情原因完成一半。此改善了村容村貌，提升人居环境整治水平，为村民提供文化活动场地，为农业灌溉提供便利，实现农业生产稳定增长和可持续发展，保障群众夜间出行安全。该项目严格按照计划实施，并有效保障了绩效自评工资的顺利展开。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 皇宫镇石桥村美丽乡村建设项目 |  |  | =1个 | 1个 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 农村综合改革转移支付资金台账建设完成率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 美丽乡村建设项目村容村貌 |  |  | 明显改善 | 达成年度指标 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 美丽乡村建设项目完工验收率 |  |  | =100% | 未完成 | 6 |  | 0 |  | 因疫情影响，竞争性磋商手续未能按时开展。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 截止2022年底，年度农村综合改革转移支付资金执行率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 上报工作方案及时率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 皇宫镇石桥村美丽乡村建设项目建设成本 |  |  | =150万元 | 30万元 | 6 |  | 1.2 |  | 因疫情影响，竞争性磋商手续未能按时开展。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众幸福感 |  |  | 有所提升 | 达成年度指标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 农村人居环境得到改善 |  |  | 有效改善 | 达成年度指标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 农村综合改革转移支付滚动项目库建设率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | >=90% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 81.20分
项目负责人： |  | 章卫 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13239024566
经 办 人： |  | 李磊 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15199962117