## 绩效目标自评表
绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 乌苏市西大沟镇下店村道路建设项目 |  | 项目负责人及电话 | 赵明春19990489000
主管部门 |  |  | 乌苏市乡村振兴局 |  | 实施单位 | 乌苏市西大沟镇人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 700 | 700 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 700 | 700 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：新建柏油11公里及道路基础配套设施建设。 目标2：加强乡村道路建设规范化建设，提高群众出行安全。 目标3：加强农村人居环境整治，构建人与自然和谐共生的乡村发展新格局。 |  |  |  | 2022年9月30日前完成了乌苏市西大沟镇下店村道路建设项目，涉及乌苏市西大沟镇下店村居民出行难的问题，工程完工后竣工验收合格率100%，项目的完成实现促进农民增收，是一项实惠民心、得民心的好项目。同时由于道路的正常使用，进一步提高受益群众生活水平和幸福感，是一项实惠民心、得民心的好项目，进一步提高受益群众生活水平，项目的完成总体满意度达到95%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：新建柏油道路长度 | 5 | 11公里 | 11公里 | 5
|  |  | 指标2：涉及村队 | 5 | 1个 | 1个 | 5
|  | 质量指标 | 指标1：竣工验收合格率 | 5 | =100% | 100% | 5
|  |  | 指标2：环境污染整洁率 | 5 | ≥95% | 0.95 | 5
|  | 时效指标 | 指标1：项目开工时间 | 5 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 5
|  |  | 指标2：项目完工时间 | 5 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 5
|  |  | 指标3：资金拨付及时率 | 3 | =100% | 100% | 3
|  | 成本指标 | 指标1：直接工程成本 | 2 | ≤560万元 | 560万元 | 2
|  |  | 指标2：间接工程成本 | 5 | ≤37.84万元 | 37.84万元 | 5
|  |  | 指标3：预备费 | 5 | ≤102.16万元 | 102.16万元 | 5
|  |  | 指标4：项目预算控制率 | 5 | =100% | 100% | 5
| 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 指标1：保障村民生产生活水平 | 15 | 长期保障 | 达成年度指标 | 15
|  | 经济效益指标 | 指标1：
|  | 社会效益指标 | 指标1：提升村队基础设施建设程度 | 15 | 不断提升 | 达成年度指标 | 15
|  | 生态效益指标 | 指标1：
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 | 10 | ≥90% | 95% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 100