## 绩效目标自评表
绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 2022年乌苏市西大沟镇玉米深加工厂建设项目 |  | 项目负责人及电话 | 赵明春
主管部门 |  |  | 乌苏市乡村振兴局 |  | 实施单位 | 乌苏市西大沟镇人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 290 | 290 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 290 | 290 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：本项目新建玉米加工车间1间250平方米，原料库1间150平方米，成品库1间100平方米，包装材料库50平方米及办公、宿舍、食堂、卫生间及配套设施等830平方米；购置日处理10吨玉米原料生产线1条及配套设备。 目标2：促进当地以玉米等农业资源的转化增值，壮大基层收入，助力乡村振兴。 目标3：促进乡村经济发展和群众在家乡就业，推进党的基本路线和基本方略在农村落地生根。 |  |  |  | 2022年10月1日前完成了乌苏市西大沟镇玉米深加工厂建设项目，新建玉米加工车间1间250平方米，原料库1间150平方米，成品库1间100平方米，包装材料库50平方米及办公、宿舍、食堂、卫生间及配套设施等830平方米；购置日处理10吨玉米原料生产线1条及配套设备。进一步提高受益群众生活水平，项目的完成总体满意度达到90%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：新建玉米加工车间 | 3 | =1间 | 1间 | 3
|  |  | 指标2：新建原料仓储库 | 4 | =1间 | 1间 | 4
|  |  | 指标3：新建办公场地面积及配套 | 4 | =830平方米 | 830平方米 | 4
|  |  | 指标4：购置玉米原料生产线 | 4 | =1条 | 1条 | 4
|  | 质量指标 | 指标1：竣工验收合格率 | 4 | =100% | 100% | 4
|  |  | 指标2：采购设备投产率 | 4 | =100% | 100% | 4
|  | 时效指标 | 指标1：项目开工时间 | 4 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 4
|  |  | 指标2：项目完工时间 | 4 | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 4
|  |  | 指标3：资金拨付及时率 | 4 | =100% | 100% | 4
|  | 成本指标 | 指标1：玉米加工车间成本 | 4 | ≤37.5万元 | 37.5万元 | 4
|  |  | 指标2：新建原料仓储库成本 | 4 | ≤22.5万元 | 22.5万元 | 4
|  |  | 指标3：新建办公场地及配套设施成本 | 4 | ≤97.9万元 | 97.9万元 | 4
|  |  | 指标4：购置玉米原料生产线及配套 | 3 | ≤142.1万元 | 132.1万元 | 2.8 | 质保金
| 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 指标1：新建深玉米加工厂生产线使用年限 | 15 | ≥15年 | 15年 | 15
|  | 经济效益指标 | 指标1：项目区100余户户均增收金额 |  | ≥0.2万元 | 0.2万元
|  | 社会效益指标 | 指标1：有效提高群众就业率 | 15 | 有效提高 | 达成年度指标 | 15
生态效益指标
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 | 10 | ≥90% | 90% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 99.5