## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 乌苏市西大沟镇科克萨拉村排水管网建设项目
主管部门 |  | 乌苏市西大沟镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乌苏市西大沟镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 6.8 | 6.8 |  | 6.8 |  | 10 |  | 100% |  | 100分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 6.8 | 6.8 |  | 6.8 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 铺设排水管道4660米（其中：De315为1699米，De200为2961米），按要求进行设置150个检查井。新建500立方米钢筋混凝土化粪池。 | [5 empty] | 铺设排水管道4660米（其中：De315为1699米，De200为2961米），按要求进行设置150个检查井。新建500立方米钢筋混凝土化粪池。项目实施后，科克萨拉村整体村民均受益，项目有效改善了农村生活污水乱排乱放的现象，村民生活质量显著提升，在一定程度有效改善了村队生活环境，符合美丽乡村建设的目标要求,项目的实施，全面提升乌苏市西大沟镇科克萨拉村人居环境和基础设施建设，更好的做到为民、便民、利民、服务于民。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 排水管道建设长度 |  |  | =4660米 | 4660米 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 化粪池建设指标 |  |  | =500立方米 | 500立方米 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 化粪池个数 |  |  | =5个 | 5个 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 检查井个数 |  |  | =150个 | 150个 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程按期完工率 |  |  | 2021年11月15日前100%完工 | 2021年11月15日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 排水管道成本（De315） |  |  | =113.69元/米 | 113.69元/米 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 排水管道成本（De200） |  |  | =85.47元/米 | 85.47元/米 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 检查井成本 |  |  | =3253元/个 | 3253元/个 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 钢筋混凝土化粪池成本 |  |  | =12万元/个 | 12万元/个 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 预算控制率 |  |  | <=100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益农户 |  |  | =144户 | 144户 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 |  |  | =530人 | 530人 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 生活质量 |  |  | 显著提高 | 达成年度指标 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生活环境程度 |  |  | 有效改善 | 达成年度指标 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程使用年限 |  |  | >=20年 | 20年 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | >=99% | 99% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分
项目负责人： |  | 赵明春 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 19990489000
经 办 人： |  | 张乐 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15299837731