## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 塔地财乡财【2021】12号乌苏市西大沟镇查干敖包村和塔克里更村2022年中央农村综合改革转移支付（农村公益事业）
主管部门 |  | 乌苏市西大沟镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乌苏市西大沟镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 38.12 | 38.12 |  | 38.12 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 38.12 | 38.12 |  | 38.12 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1；塔地财乡财【2021】12号乌苏市西大沟镇查干敖包村2022年中央农村综合改革转移支付（农村公益事业)资金用于查干敖包村环境卫生整治，村队主干道两侧增铺沥青，购买扫雪车一辆，维修路灯35盏。项目资金的投入将解决查干敖包村冬季扫雪问题，村队亮化、绿化、等问题。 目标2：塔地财乡财【2021】12号乌苏市西大沟镇塔克里更村2022年中央农村综合改革转移支付（农村公益事业)资金塔克里更村种植果木，村队主干道两侧安装滴灌。加强村队基础设施建设，优化村队绿化程度。 | [5 empty] | 目标1；塔地财乡财【2021】12号乌苏市西大沟镇查干敖包村2022年中央农村综合改革转移支付（农村公益事业)资金用于查干敖包村环境卫生整治，村队主干道两侧增铺沥青，购买扫雪车一辆，维修路灯35盏。项目资金的投入将解决查干敖包村冬季扫雪问题，村队亮化、绿化、等问题。 目标2：塔地财乡财【2021】12号乌苏市西大沟镇塔克里更村2022年中央农村综合改革转移支付（农村公益事业)资金塔克里更村种植果木，村队主干道两侧安装滴灌。加强了村队基础设施建设，优化了村队绿化程度。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 查干敖包村村队主干道两侧增铺沥青面积 |  |  | >=800平方米 | 800平方米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 查干敖包村扫雪车数量 |  |  | >=1个 | 1个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 查干敖包村维修路灯数量 |  |  | >=35个盏 | 35个盏 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 塔克里更村果树载重及滴灌项目 |  |  | >=1个 | 1个 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 查干敖包村采购树苗 |  |  | >=1批 | 1批 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目质量合格率 |  |  | >=95% | 95% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时性 |  |  | >=95% | 95% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 主干道两侧沥青路成本 |  |  | <=8.1万元 | 8.1万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 扫雪车成本 |  |  | <=7.68万元 | 7.68万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 栽种果树和安装滴灌成本 |  |  | <=18.7万元 | 18.7万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 查干敖包村采购树苗成本 |  |  | <=2.4万元 | 2.4万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 维修路灯成本 |  |  | <=1.24万元 | 1.24万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高村民经济生活水平 |  |  | 不断提高 | 达成年度指标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善村容村貌 |  |  | 不断提升 | 达成年度指标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升村队基础设施水平 |  |  | 不断提升 | 达成年度指标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
项目负责人： |  | 赵明春 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 0
经 办 人： |  | 张乐 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15299837731