## 绩效目标自评表
绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 2022年乌苏市西大沟镇下店村农牧民活动场地建设项目 |  | 项目负责人及电话 | 赵明春
主管部门 |  |  | 乌苏市乡村振兴局 |  | 实施单位 | 乌苏市西大沟镇人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 103.14 | 103.14 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 103.14 | 103.14 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：新建透水砖园路1126平方米；健身场地533平方米；绿化5649平方米；挡墙坐凳79米；亭子1座；风雨长廊1组；假山置石1组；照明灯12盏。 目标2：新建基层组织活动场所，加强基层组织文化阵地建设，丰富群众业余文化生活。 目标3：积极稳妥扎实有序推进改善西大沟镇农村人居环境，加快社会主义现代化建设进程。 |  |  |  | 2022年8月1日前完成了乌苏市西大沟镇下店村农牧民活动场地建设项目，涉及新建透水砖园路1126平方米；健身场地533平方米；绿化5649平方米；挡墙坐凳79米；亭子1座；风雨长廊1组；假山置石1组；照明灯12盏，工程完工后竣工验收合格率100%，积极稳妥扎实有序推进改善西大沟镇农村人居环境，加快社会主义现代化建设进程。，进一步提高受益群众生活水平，项目的完成总体满意度达到95%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：新建透水砖园路面积 | 2 | =1126平方米 | =1126平方米 | 2
|  |  | 指标2：健身场地面积 | 2 | =533平方米 | =533平方米 | 2
|  |  | 指标3：绿化面积 | 2 | =5649平方米 | =5649平方米 | 2
|  |  | 指标4：挡墙坐凳长度 | 2 | =79米 | =79米 | 2
|  |  | 指标5：亭子数量 | 2 | =1座 | =1座 | 2
|  |  | 指标6：风雨长廊数量 | 2 | =1组 | =1组 | 2
|  |  | 指标7：假山置石数量 | 2 | =1组 | =1组 | 2
|  |  | 指标8：照明灯数量 | 2 | =12盏 | =12盏 | 2
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 4 | =100% | 100% | 4
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 4 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 4
|  |  | 项目完工时间 | 4 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 4
|  |  | 资金拨付及时率 | 4 | =100% | 100% | 4
|  | 成本指标 | 指标1：新建透水砖园路面积 | 2 | ≤14.6万元 | 14.6万元 | 2
|  |  | 指标2：健身场地成本 | 2 | ≤6.4万元 | 6.4万元 | 2
|  |  | 指标3：绿化及场地平整成本 | 2 | ≤51.8万元 | 51.8万元 | 2
|  |  | 指标4：挡墙坐凳成本 | 2 | ≤2万元 | 2万元 | 2
|  |  | 指标5：亭子成本 | 2 | ≤5万元 | 5万元 | 2
|  |  | 指标6：风雨长廊成本 | 2 | ≤8万元 | 8万元 | 2
|  |  | 指标7：假山置石成本 | 2 | ≤2万元 | 2万元 | 2
|  |  | 指标8：照明灯成本 | 2 | ≤4.8万元 | 4.8万元 | 2
|  |  | 指标9：工程预备费 | 2 | ≤12.4万元 | 8.54万元 | 1
| 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 指标1：农牧民活动场地使用年限≥10年 | 15 | ≥10年 | ≥10年 | 15
经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 有效提高受益群众幸福感 | 15 | 有效提高 | 达成年度指标 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | ≥90% | 90% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 99