## 绩效目标自评表
绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 乌苏市西大沟镇下店村污水管网及庭院经济用水管网建设项目 |  | 项目负责人及电话 | 赵明春19990489000
主管部门 |  |  | 乌苏市乡村振兴局 |  | 实施单位 | 乌苏市西大沟镇人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 800 | 800 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 800 | 800 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：西大沟镇下店村新建污水管网12000米、供水管网12000米及附属设施；日处理30立方一体化污水处理系统。 目标2：加强农村环境连片整治示范工作，提升生活污水治理效率。 目标3：改善村内人居环境，提高居民幸福指数，加强乡村基础设施建设。 |  |  |  | 2022年10月30日前完成了乌苏市西大沟镇下店村污水管网及庭院经济用水管网建设项目，工程完工后竣工验收合格率100%，项目的完成实现促进农民增收，是一项实惠民心、得民心的好项目。同时由于项目的正常使用，进一步提高受益群众生活水平和幸福感，是一项实惠民心、得民心的好项目，进一步提高受益群众生活水平，项目的完成总体满意度达到95%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 污水管网长度 | 5 | 12000米 | 12000米 | 5
|  |  | 供水管网长度 | 5 | 12000米 | 12000米 | 5
|  | 质量指标 | 一体化污水处理系统容积 | 5 | 30立方米 | 30立方米 | 5
|  | 时效指标 | 涉及村队 | 5 | 1个 | 1个 | 5
|  |  | 工程验收合格率 | 5 | 100% | 100% | 5
|  |  | 项目开工日期 | 5 | 2022年08月10日 | 2022年08月10日 | 5
|  | 成本指标 | 项目完工日期 | 5 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 5
|  |  | 资金拨付及时率 | 3 | =100% | =100% | 3
|  |  | 建设工程成本 | 5 | ≤657.06万元 | ≤657.06万元 | 5
|  |  | 工程建设其他费用成本 | 3 | ≤104.84万元 | ≤104.84万元 | 3
|  |  | 预备费 | 2 | ≤38.1万元 | ≤38.1万元 | 2
|  |  | 项目预算控制率 | 2 | =100% | =100% | 2
| 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 保障村民生产生活水平 | 10 | 长期保障 | 达成年度指标 | 10
|  | 生态效益指标 | 提高环境质量 | 10 | 不断提高 | 达成年度指标 | 10
|  | 社会效益指标 | 增强抵御自然灾害综合能力 | 10 | 不断增强 | 达成年度指标 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 20 | ≥90% | 95% | 20
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 100