## 绩效目标自评表
绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 乌苏市西大沟镇下店村防洪坝加固建设项目 |  | 项目负责人及电话 | 赵明春19990489000
主管部门 |  |  | 乌苏市乡村振兴局 |  | 实施单位 | 乌苏市西大沟镇人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 600 | 600 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 600 | 600 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：建设乌苏市西大沟镇下店村防洪堤加固4.0km。其中将军沟防洪堤2.4km，托斯台沟1.6km。 目标2：保护各族劳动人民的生命及财产在其标准内的安全，超标准洪水可减少损失，农田在其洪水标准内安全畅通。 目标3：抗御洪涝灾害能力和水平，增强抵御自然灾害综合能力。 |  |  |  | 2022年9月30日前完成了乌苏市西大沟镇下店村防洪坝加固建设项目，涉及乌苏市西大沟镇下店村居民农业生产问题，工程完工后竣工验收合格率100%，项目的完成实现促进农民增收，是一项实惠民心、得民心的好项目。同时由于项目的正常使用，进一步提高受益群众生活水平和幸福感，是一项实惠民心、得民心的好项目，进一步提高受益群众生活水平，项目的完成总体满意度达到95%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 防洪堤加固长度 | 5 | 4公里 | 4公里 | 5
|  |  | 涉及村队 | 5 | 1个 | 1个 | 5
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 5 | =100% | 100% | 5
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 5 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 5
|  |  | 项目完工时间 | 5 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 5
|  |  | 资金拨付及时率 | 4 | =100% | 100% | 4
|  | 成本指标 | 建设工程成本 | 3 | ≤480万元 | ≤480万元 | 3
|  |  | 临时工程费 | 3 | ≤14.14万元 | ≤14.14万元 | 3
|  |  | 独立费用 | 3 | ≤47.78万元 | ≤47.78万元 | 3
|  |  | 基本预备费 | 3 | ≤26.66万元 | ≤26.66万元 | 3
|  |  | 环境保护工程投资费 | 3 | ≤16万元 | ≤16万元 | 3
|  |  | 水土保持工程投资费 | 3 | ≤15.42万元 | ≤15.42万元 | 3
|  |  | 项目预算控制率 | 3 | =100% | =100% | 3
| 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 保障村民生产生活水平 | 15 | 长期保障 | 达成年度指标 | 15
经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 增强抵御自然灾害综合能力 | 15 | 不断增强 | 达成年度指标 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 20 | ≥90% | 100% | 20
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 100