## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2022年事业发展金
主管部门 |  | 乌苏市西湖镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乌苏市西湖镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 119.32 | 119.32 |  | 119.32 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 119.32 | 119.32 |  | 119.32 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：为西湖镇保障83.32万元的乡镇事业发展金，用于支付我镇经费支出、环境整治项目等支出，保证我镇政府基本运行。 目标2：为我镇9个村保障36万元的运转经费，用于支付村级办公费、电费、取暖费、报刊费等基本支出，保证村队基本运行。 目标2：保障村级运转经费及时到位，根据审批合格的票据资料及时进行资金支付，最大限度的发挥资金的使用率。 目标3：保障我镇村队运转经费的支出，加快了我镇经济发展，改善了村队环境。 | [5 empty] | 2022年事业发展金项目预算资金119.32万元，截止2022年12月31日，已经支付119.32万元，项目按照计划正常实行，已经完成了事业发展金的村队数9个，乡镇农村人口数乡镇农村人口数8332人，达到了提升村民幸福指数，改善村队环境的效果，该项目严格按照计划实施，并有效保障了绩效自评工作的顺利开展）。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 事业发展金的村队数 |  |  | >=9个 | 9个 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 乡镇农村人口数 |  |  | >=8332人 | 8332人 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金到位及时率 |  |  | >=95% | 95% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  |  | >=95% | 95% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 村级事业发展金数 |  |  | <=36万元 | 36万元 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 乡镇事业发展金属 |  |  | <=83.32万元 | 83.32万元 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升村民幸福指数 |  |  | 显著提升 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 改善村队环境 |  |  | 显著改善 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
项目负责人： |  | 王光勇 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18997728827
经 办 人： |  | 巴依尔 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18097735812