## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 乌苏市车排子镇车排子村2022年中央农村综合改革转移支付（农村公益事业购买垃圾箱和铺设道路）
主管部门 |  | 乌苏市车排子镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乌苏市车排子镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 18.98 | 18.98 |  | 18.98 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 18.98 | 18.98 |  | 18.98 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标一：乌苏市车排子镇车排子村2022年中央农村综合改革转移支付（农村公益事业购买垃圾箱和铺设道路）项目资金18.98万元，项目实施村组道路建设1.08公里。项目建设期限为2022年5月至2022年8月，项目建设地点为乌苏市车排子镇车排子村，项目已如期完工，按照项目进度按时支付项目资金。此项目改善了农民农田作业环境。 目标二：此项目主要解决村民关系，最直接、最现实的利益问题。农田道路建设项目，改善农户农田作业环境，增强了农户生产建设效率，保障为民办实事，办好事。 | [5 empty] | 乌苏市车排子镇车排子村2022年中央农村综合改革转移支付（农村公益事业购买垃圾箱和铺设道路）项目预算资金18.98万元，截止2022年12月31日，已经支付18.98万元，项目按照计划正常实行，已经完成了计划建设道路1080米，已完成建设道路1080米，此项目主要解决村民关系，最直接、最现实的利益问题。农田道路建设项目，改善农户农田作业环境，增强了农户生产建设效率，保障为民办实事，办好事。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设面积 |  |  | >=1080米 | 1080米 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 收益村 |  |  | >=1个 | 1个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率（%） |  |  | >=90% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 开工日期 |  |  | =2022年5月1日 | 2022年2月1日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 竣工日期 |  |  | =2022年8月1日 | 2022年8月1日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 建设资金 |  |  | <=18.98万元 | 18.98万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善群众生产生活条件 |  |  | 有所改善 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升生活水平 |  |  | 有所提升 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
项目负责人： |  | 闫明 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 2
经 办 人： |  | 卢宝君 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18939390404