## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2022年中央、自治区农田建设项目
主管部门 |  | 乌苏市农业农村局（本级） |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乌苏市农业农村局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 16396.89 | 16396.89 |  | 14093.53 |  | 10 |  | 85.95% |  | 8.60分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 11889 | 11889 |  | 9585.64 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 4507.89 | 4507.89 |  | 4507.89 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：提升水资源利用率和农业种植结构。目标2：项目区新建高标准农田公示牌4座。目标3：提升粮食综合生产能力。目标4：加强农田基础设施建设，改善生产条件、生态条件，因地制宜，大力推广各种节水灌溉技术措施，建设高标准的优质、高产、稳产、节水、生态、高效农田，全面提升项目区基本农田综合生产能力。 | [5 empty] | 2022年中央、自治区农田建设项目项目预算资金16396.89万元，截止2022年12月31日，已经支付14093.53万元，项目按照计划正常实行，已经完成了高标农田工程款支付工作，达到了预期效果，该项目严格按照计划实施，并有效保障了绩效自评工作的顺利开展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建高标准农田面积 |  |  | =12.90万亩 | 11.75万亩 | 9 |  | 8.19
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目区新建高标准农田公示牌 |  |  | >=10座 | 12座 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 田间道路通达度 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 任务计划完成时间 |  |  | =1-2年内 | 2年内 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 财政资金亩均补助 |  |  | <=1200元 | 1200元 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升粮食综合生产能力 |  |  | 明显提升 | 达成年度指标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升水资源利用率 |  |  | 逐步提升 | 达成年度指标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升农业种植结构 |  |  | 逐步优化 | 达成年度指标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） |  |  | >=90% | 92% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.79分
项目负责人： |  | 张伟 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 0
经 办 人： |  | 杨慧芳 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15099205035