## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 农业农村局2022年中央动物防疫等补助经费项目
主管部门 |  | 乌苏市农业农村局（本级） |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乌苏市农业农村局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 125.27 | 125.27 |  | 125.27 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 125.27 | 125.27 |  | 125.27 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、支付防疫公司防疫人员工作补助，提高工作积极性，保障动物防疫工作正常开展。 2、支付人畜共患病保险购置工作，为村级防疫员购买人畜共患病保险、人身意外伤害保险等。 | [5 empty] | 农业农村局2022年中央动物防疫等补助经费项目预算资金125.27万元，截止2022年12月31日，已经支付125.27万元，项目按照计划正常实行，已经完成了支付防疫公司防疫人员工作补助，提高工作积极性，保障动物防疫工作正常开展。支付了人畜共患病保险购置工作，为村级防疫员购买人畜共患病保险、人身意外伤害保险等，达到了预期效果。该项目严格按照计划实施，并有效保障了绩效自评工作的顺利开展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 防疫企业个数 |  |  | =1个 | 1个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买人畜共患病保险 |  |  | =4.30万元 | 4.3万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 中央财政补助资金经费使用率 |  |  | >=98% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 拨付防疫企业工作补助资金 |  |  | =120.96万元 | 120.96万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 村级防疫人员保险费标准（元） |  |  | >=350元 | 360元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 在职防疫人员保险标准（元） |  |  | >=150元 | 150元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作 |  |  | 平稳 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 大规模随意抛弃病死猪事件 |  |  | 无 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 养殖场（户）满意率 |  |  | >=80% | 85% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
项目负责人： |  | 沈建知 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 0
经 办 人： |  | 孙鹏 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13031319669