## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 农业农村局中央农业发展资金预算项目
主管部门 |  | 乌苏市农业农村局（本级） |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乌苏市农业农村局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 7193.82 | 7193.82 |  | 7054.84 |  | 10 |  | 98.07% |  | 9.81分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5558.7 | 5558.7 |  | 5419.72 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 1635.12 | 1635.12 |  | 1635.12 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1及时拨付农机购置补贴与应用补贴资金。 2、完成花生种植补贴发放工作。 3、完成农村改厕补贴工作 4、提高农民购买农机具的积极性。 | [5 empty] | 农业农村局中央农业发展资金预算项目项目预算资金7193.82万元，截止2022年12月31日，已经支付7054.84万元，项目按照计划正常实行，已经完成了农机购置补贴、种植花生补贴、环境整治改厕、家庭农场补助资金支付工作，达到了预期效果，该项目严格按照计划实施，并有效保障了绩效自评工作的顺利开展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农机购置补贴台数（数量） |  |  | >=700台（套） | 701台（套） | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农机购置与应用补贴台数 |  |  | >=65台 | 65台 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 花生作物种植补贴面积 |  |  | >=10000亩 | 10659.23亩 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 扶持家庭农场（个数） |  |  | =6家 | 6家 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农村改厕补助标准（元） |  |  | =600元/户 | 600元/户 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 补贴政策群众知晓率（%） |  |  | >=95% | 95% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金发放准确率（%） |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 种植户受益 |  |  | 有所提高 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 农民购买农机具积极性 |  |  | 有所提升 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.81分
项目负责人： |  | 朱卫东 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 0
经 办 人： |  | 邓春燕 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13579163579