## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 农业农村局农业生产和水利救灾资金
主管部门 |  | 乌苏市农业农村局（本级） |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乌苏市农业农村局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 428.64 | 428.64 |  | 428.64 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 298.25 | 298.25 |  | 298.25 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 130.39 | 130.39 |  | 130.39 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、用于做好农区极端天气应对防范、灾后救助等相关工作 2、推进各地因地因时抓好田管措施，实施一喷多防，防范旱情发展蔓延，做好农业自然灾害应对防范 3、保障我市农业生产安全， 保障秋粮稳产丰收。 | [5 empty] | 农业农村局农业生产和水利救灾资金项目预算资金428.64万元，截止2022年12月31日，已经支付428.64万元，项目按照计划正常实行，已经完成了小麦防灾、无人机飞防、物资采购等工作，达到了预期效果，该项目严格按照计划实施，并有效保障了绩效自评工作的顺利开展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 技术指导和培人数 |  |  | >=200人 | 210人 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 重大病虫疫情监测与防控面积 |  |  | >=8万亩 | 10万亩 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 耕地轮作面积 |  |  | =3.80万亩 | 3.8万亩 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 用于农业生产救灾相关支持的比例（%） |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时性（%） |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 严格执行资金预算管理（%） |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 受灾地区主要作物单产减幅 |  |  | 重灾区少减产，轻灾区不减产 | 达成年度指标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用无重大违规违纪问题 |  |  | 无 | 达成年度指标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 受灾地区生产能力恢复 |  |  | 基本恢复 | 达成年度指标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务群众满意度（%） |  |  | =95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
项目负责人： |  | 沈建知 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 0
经 办 人： |  | 王建峰 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13031319669