## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2022年水资源管理与保护项目
主管部门 |  | 乌苏市水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乌苏市水利局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 3.00 |  | 2.11 |  | 10 |  | 70.33% |  | 7.03分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 3 |  | 2.113 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：根据乌苏市地下水资源管理现状，积极宣传节约保护地下水资源管理政策法规:；目标2：发放节水宣传单，保障水资源节约与管理工作顺利开展，目标3：认真完成2022年水资源管理与保护工作任务。 | [5 empty] | 2022年水资源管理与保护项目预算资金3万元，截止2022年12月31日，已经支付2.113万元，项目按照计划正常进行，已经完成了水资源管理与保护项目数量1个，达到了节约用水宣传效果。提高用水户节水意识，提升了社会服务水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 水资源管理与保护项目数量 |  |  | =1个 | 1个 | 12 |  | 12
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用符合文件要求 |  |  | =100% | 100% | 12 |  | 12
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  |  | =100% | 100% | 12 |  | 12
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 水资源节约保护成本 |  |  | <=3万元 | 2.113万元 | 14 |  | 9.8 |  | 2022年计划支付节水宣传保护成本3万元，实际支付了2.113万元，主要原因是制作宣传手册和版面供应商付款资料没有准备齐全，有8870元制作费未支付成功，待资料齐全后尽快支付。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会服务能力 |  |  | 有所提升 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高用水户节水意识 |  |  | 有效提高 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | >=90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.83分
项目负责人： |  | 吕淑萍 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 0
经 办 人： |  | 张国华 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18997728998