## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 水利局2022年农村人畜饮水项目
主管部门 |  | 乌苏市水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乌苏市水利局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 415.14 |  | 316.41 |  | 10 |  | 76.22% |  | 7.62分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 300 |  | 201.27 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 115.14 |  | 115.14 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：2020年主要建设内容维修更换供水主管网工程389.5米，更换垂直螺翼带压力传感器远传阀控水表20套，更换闸阀3套、蝶阀9套、排气阀4个、砖砌检查井23座、防水钢制井5座、水位控制仪5套，国标过滤器22台，铰刀式污水泵 1 个，更换电解盐水型次氯酸钠发生器2套，购买储备聚氯化铝，絮凝剂（食品级）1.58吨。目标2：2021年一是管网工程维修养护；二是规模以上信息化管理工程维修养护。目标3：2022年改造西大沟镇下店村支管总长1.323km，配套管线构筑物共计130座；改造输水管道构筑物9座；改造中线管道构筑物17座。 | [5 empty] | 2022年农村人畜饮水项目预算资金415.14万元，，截止2022年12月31日，已经支付316.41万元，项目按照计划正常实行，计划农村饮水工程维修养护6处实际完成6处。保障了已建工程良性运行。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农村饮水工程维修养护数量 |  |  | =6处 | 6处 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率（%） |  |  | >=98% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | >=85% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 2020年项目投资成本 |  |  | =21.07万元 | 21.07万元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 2021年项目投资成本 |  |  | =47.57万元 | 47.57万元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 2022年项目投资成本 |  |  | =300万元 | 201.27万元 | 7 |  | 4.69 |  | 受当地疫情影响，当年投资项目未完工，投资成本未达到目标值。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 2015年项目投资成本 |  |  | =46.50万元 | 46.5万元 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 工程维修养护覆盖服务人数 |  |  | =7.2万人 | 7.2万人 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障已建工程良性运行 |  |  | 长期保障 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | >=90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.31分
项目负责人： |  | 张强 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 0
经 办 人： |  | 张国华 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18997728998