## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 水利局农村水电增效扩容项目
主管部门 |  | 乌苏市水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乌苏市水利局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 7.00 |  | 7.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 7 |  | 7 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：2022年完成该项目投资建设工作任务，资金按时支付，保证项目顺利进行。目标2：完成水电站建设新增自动控制设备，更换高低压开关柜及其附属电器设备。更换2台主变压器，2台常用变压器及其附属设备。 | [5 empty] | 水利局农村水电增效扩容项目预算资金7万元，截止2022年12月31日，已经支付7万元，已经完成了项目建设任务。计划机组改造数量3套，实际完成了3套，通过水电增效扩容项目的实施，提高了水资源有效利用率，明显提升了受益群众生活幸福感。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 机组改造数量 |  |  | =3套 | 3套 | 12 |  | 12
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 12 |  | 12
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 12 |  | 12
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 2022年水电站机电组项目投资成本 |  |  | <=7万元 | 7万元 | 14 |  | 14
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高受益群众生活幸福感 |  |  | 明显提高 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 水资源利用率提高 |  |  | 明显提高 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
项目负责人： |  | 陈伟 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 0
经 办 人： |  | 张国华 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18997728998