## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 水利局江河湖库水系综合整治项目
主管部门 |  | 乌苏市水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乌苏市水利局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 2865.80 |  | 1746.52 |  | 10 |  | 60.94% |  | 6.09分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 2107 |  | 987.72 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 758.8 |  | 758.8 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：奎屯河九间楼段防洪治理工程：工程主要建设任务为：新建护岸及堤防11.2km，等别为Ⅴ等，建筑物级别为5级。 目标2：乌苏市古尔图河古尔图镇农业七队至农业四队段中小河流治理工程：新建防洪堤总长11.54km，其中左岸防护长度5.72km，右岸防护长度5.82km. | [5 empty] | 水利局江河湖水库项目预算资金2865.8万元，截止2022年12月31日，已经支付1746.52万元，项目按照计划正常实行，已经完成了新建护岸建设任务。**项目预算资金**万元，截止2022年12月31日，已经支付**万元，项目按照计划正常实行，已经完成了**（描述所有数量指标，例如：计划保障维修维护项目个数9个，实际完成*个），达到了**效果（描述效益指标（目标设置了哪些描述哪些），例如：该项目严格按照计划实施，并有效保障了绩效自评工作的顺利开展）。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 江河湖库水系综合治理项目数量 |  |  | =8个 | 8个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建护岸及堤防长度 |  |  | =11.20公里 | 11.2公里 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 已建工程验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 中小河流治理投资成本 |  |  | =1365.8万元 | 699.72万元 | 10 |  | 5.1 |  | 2022年受疫情影响，工期较短，未及时完成工程进度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 护岸项目投资成本 |  |  | =1500万元 | 1046.8万元 | 10 |  | 6.98 |  | 由于疫情影响，工程未完工，支付未完成。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 保护耕地面积（万亩）项目 |  |  | >=5.7万亩 | 5.7万亩 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 中小河流保护人口数 |  |  | >=1.08万人 | 1.08万人 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障已建工程良性运行 |  |  | 长期保障 | 达成年度指标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） |  |  | >=90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 88.17分
项目负责人： |  | 黄军 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 0
经 办 人： |  | 张国华 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18997728998