## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 水利局防汛项目
主管部门 |  | 乌苏市水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乌苏市水利局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 153.07 |  | 153.07 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 153.07 |  | 153.07 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：乌苏市将军沟山洪灾害治理工程 三个防洪区护岸单侧防护总长2.868KM，疏浚总长4.93KM，治理山洪沟数量1条，覆盖人口5.77万人。 目标2：完成当年水利山洪灾害治理项目任务。 | [5 empty] | 水利局防汛项目预算资金153.07万元，截止2022年12月31日，已经支付153.07万元，项目按照计划正常实行，计划新建三个防洪区，实际已经完成了3个防洪区建设，达到了防洪防灾效益，防洪治理保障人员安全生活数量5.77万人，长期保障了防洪区人民生产生活稳定。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 山洪沟治理数量 |  |  | =1条 | 1条 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 防洪区建设数量 |  |  | =3座 | 3座 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 已建工程质量合格率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 2022年投资完成比例 |  |  | >=80% | 80% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 2022年山洪沟项目投资成本 |  |  | =100.07万元 | 100.07万元 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 防洪区投资成本 |  |  | =53万元 | 53万元 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 防洪治理保障人员安全生活数量 |  |  | >=5.77万人 | 5.77万人 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障已建工程良性运行 |  |  | 长期保障 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | >=90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
项目负责人： |  | 黄军 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 0
经 办 人： |  | 张国华 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18997728998