## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 自治区引调提水工程资金用于乌苏市水利局西湖应急抗旱项目
主管部门 |  | 乌苏市水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乌苏市水利局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 30.00 |  | 30.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 30 |  | 30 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1:设计流量3.5方/秒，完成配套新建渠系建筑物交通桥6座，陡坡消力池一座，目标2：工程完工后极大提高输水效率，缓解大二泉水库下游灌区的阶段性旱情，增加中等干旱年和严重干旱年该灌区的口粮田和经济作物的灌溉水量，应急抗旱效益明显。本项目一标段：新建桩号0+000～7+500段渠道及交通桥3座； | [5 empty] | 自治区引调提水工程资金用于乌苏市水利局西湖应急抗旱项目预算资金30万元，截止2022年12月31日，已经支付30万元，项目按照计划正常进行，已经完成了新建渠系建筑物交通桥5座，改建抗旱防渗渠道12公里，达到了防洪抗旱效益，有限保障灌区足水灌溉情况，采取有效的水土流失防治措施，改善项目区生态环境情况。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改建抗旱防渗渠道 |  |  | >=12公里 | 12公里 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 配套建设交通桥 |  |  | >=6座 | 6座 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | >=95% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 改建抗旱防渗渠道投资成本 |  |  | <=15万元 | 15万元 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 配套交通桥投资成本 |  |  | <=15万元 | 15万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障灌区足水灌溉情况 |  |  | 有效保障 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 采取有效的水土流失防治措施，改善项目区生态环境情况 |  |  | 明显改善 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | >=90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
项目负责人： |  | 陈伟 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 0
经 办 人： |  | 张国华 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18997728998