## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 公共文化服务体系建设专项资金
主管部门 |  | 中共乌苏市委宣传部 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共乌苏市委宣传部
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 94.17 | 94.17 |  | 80.77 |  | 10 |  | 85.77% |  | 8.58分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 67.96 | 67.96 |  | 54.56 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 26.21 | 26.21 |  | 26.21 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：全年完成1608场电影放映任务。 目标2：全市配发农家书屋村队数134个。 目标3：通过农村电影放映进一步提高各族群众的业余文化生活。 目标4：购买1套执法记录仪。 | [5 empty] | 公共文化服务体系建设专项资金项目预算资金94.17万元，截止2022年12月31日，已经支付80.77万元，已经完成了为全市134个行政村配发农家书屋图书、购买1套执法记录仪，计划放映电影1608场次，实际放映1540场次，达到了提高各族群众业余文化生活的效果。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 全年电影放映场次 |  |  | >=1608场 | 1540场 | 6 |  | 5.76
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 全市配发农家书屋村队数 |  |  | =134个 | 134个 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买执法记录仪等配套设施台数 |  |  | <=1台 | 1台 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 红色电影放映场次占比 |  |  | >=30% | 30% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 全市配发农家书屋图书种类 |  |  | >=10种 | 10种 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金到位及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 农村电影放映费 |  |  | =61.37万元 | 47.97万元 | 5 |  | 3.95 |  | 受疫情影响，农村公益性电影放映任务未完成。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 农家书屋图书购置费 |  |  | =26.80万元 | 26.8万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 扫黄打非工作经费 |  |  | =6万元 | 6万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高各族群众业余文化生活 |  |  | 有所提高 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续做好电影放映工作 |  |  | 继续加强 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务群众满意度 |  |  | >=90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.29分
项目负责人： |  | 徐志超 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 0
经 办 人： |  | 李占朋 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15299336857