项目支出绩效自评报告

（   2022  年度）

项目名称：2022年“三网一员”工作经费补贴

实施单位（公章）：乌苏市地震局

主管部门（公章）：乌苏市地震局

项目负责人（签章）：臧其明

填报时间：2023年02月

目  录

一、基本情况	1

（一）项目概况：	1

（二）项目绩效目标：	2

二、绩效评价工作开展情况	3

（一）绩效评价目的、对象和范围	3

（二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准	3

（三）绩效评价工作过程	12

三、综合评价情况及评价结论	13

（一）评价结论	13

（二）主要绩效	14

四、绩效评价指标分析	14

（一）项目决策情况	14

（二）项目过程情况	15

（三）项目产出情况	17

（四）项目效益情况	18

五、预算执行进度与绩效指标偏差	19

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	19

（一）主要经验及做法	19

（二）存在的问题及原因分析	19

七、其他需要说明的问题	19

八、有关建议	19

一、基本情况

（一）项目概况

（一）负责贯彻执行《中华人民共和国防震减灾法》及其相关法律、法规和政策规定，依法开展防震减灾工作。负责拟定有关防震减灾的地方性规范性文件，并组织实施。
  （二）根据国家防震减灾工作方针政策和防震减灾事业发展战略规划，参与配合编制并实施全市防震减灾事业中长期发展规划和计划。
  （三）负责建立地震监测预报工作体系，制定地震监测预报工作方案并组织实施；负责本市各地震监测台站和群测群防工作及地震宏观测报点的管理；负责本区域震情速报和震情跟踪工作，提出地震预报意见；依法保护地震监测设施和地震观测环境，保证地震监测设施正常运转。
  （四）会同有关部门建立震灾预防工作体系。管理地震安全性评价工作。
  （五）会同有关部门做好防震减灾法律、法规及科普知识的宣传教育工作，提高社会公众防震减灾意识。配合做好防震减灾科普宣教、示范类项目的组织创建相关工作。
  （六）参与拟定市地震应急预案，配合有关部门开展地震应急演练活动。参与有关部门组织地震灾害调查与灾害损失评估；参与制定地震灾区重建规划。参与地震应急避难场所的规划。
  （七）承担市防震减灾领导小组日常工作，完成市政府和上级地震部门交办的任务。
  2022年“三网一员”工作经费补贴项目投入3.6万元。

（二）项目绩效目标

本项目依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等文件要求，结合项目开展情况，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则和规定的方法、程序，科学合理编制。绩效目标作为对预期指标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标。按照指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求，设定三级绩效目标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标），以准确、清晰地反映财政资金在使用期所能达到的预期产出和效果。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、本项工作旨在落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解财政委托审计费项目实施情况，并考察项目实施过程和效果。（2）通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。
   2、评价对象和范围
 （1）绩效评价的对象：2022年“三网一员”工作经费补贴 
 （2）绩效评价范围：项目范围：2022年“三网一员”工作经费补贴的完成情况、资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效及影响效果。时间范围：2022年1月1日至2022年12月31日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、评价原则
（1）科学规范原则：绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。
（2）公正公开原则：绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。
（3）分级分类原则：根据评价对象特点分类组织实施。
（4）绩效相关原则：绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
     2、根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：
（1）在数据收集时，采取客观数据，并结合问卷调查结果，以保证各项指标的真实性。
（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。
（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就项目实施过程中所存在的问题提出可操作性改进建议。
     3、评价指标体系
   绩效评价指标体系作为衡量绩效目标实现程度的考核工具，一般遵循以下原则：
（1）相关性原则：绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。
（2）重要性原则：应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。
（3）可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。
（4）系统性原则：绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。
（5）经济性原则：绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。
根据上述原则，本项目的评价指标体系建立如表1-1所示。
     4、评价方法
《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件指出部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。
（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。
（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。
（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。
（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。
（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。
（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。
（7）其他评价方法。
根据本项目2022年“三网一员”工作经费补贴的特点，本次评价主要采用比较法和公众评判法，对项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理进行深入分析，以考察实际产出和效益是否达到预期。
     5、评价标准
绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。
（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。
在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：
·《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）
·《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

（三）绩效评价工作过程

评级小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

三、综合评价情况及评价结论

结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对2022年“三网一员”工作经费补贴进行客观评价，最终评分结果为：总分为90分，绩效评级为“优秀”

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.立项依据充分性
从立项依据充分性：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；
②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；
③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；
④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；
⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
等方面去阐述。
2.立项程序规范性
①项目是否按照规定的程序申请设立；
②审批文件、材料是否符合相关要求；
③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
等方面去阐述。
3.绩效目标合理性
①项目是否有绩效目标；
②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；
③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；
④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
等方面去阐述。
4.绩效指标明确性
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
等方面去阐述。
5.预算编制科学性
①预算编制是否经过科学论证；
②预算内容与项目内容是否匹配；
③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；
④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
等方面去阐述。
6.资金分配合理性
①预算资金分配依据是否充分；
②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
等方面去阐述。

（二）项目过程情况

1.资金到位率
资金到位率： 实际到位资金2.52万元，预算资金3.6万元，资金到位率100%（资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%）。
    2.预算执行率：100%。
年初预算数3.6万元，全年预算数3.6万元（有年中追加资金，全年预算数=年初预算数+追加资金），全年执行数2.52万元，预算执行率为100%（预算执行率=全年执行数/全年预算数）。
    3.资金使用合规性：本项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。同时，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
    4.管理制度健全性
①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；
②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
等方面阐述。
    5.制度执行有效性
管理制度健全性：乌苏市地震局已制定相应的财务和业务管理制度，且制度合法、合规、完整，为项目顺利实施提供重要保障。故管理制度健全性得分为3分。
制度执行有效性：根据现场调研和资料抽查情况，我单位严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，整体管理合理有序，项目完成后，及时将会计凭证、固定资产入库单等相关资料分类归档，制度执行有效。

（三）项目产出情况

1.产出数量
实际完成率：数量指标：指标1： 地震灾情情报人员人数，指标值：15人，实际完成值15人，指标完成率100%；数量指标：指标2： 地震灾情三网一员骨干培训次数，指标值：2次，实际完成值2次，指标完成率100%。
2.产出质量
质量达标率：质量指标：指标1资金发放准确率（%），指标值：100%，实际完成值100%，指标完成率100 %.
3.产出时效
完成及时性：本项目按照合同约定，已在规定的时间（2022年1月1日至2022年12月31日）完成。
4.产出成本
成本节约率：小于3.6万元，100%。

（四）项目效益情况

1.项目效益
（1）实施效益
社会效益指标：指标1：对提升群众应急避险和自救互救能力，指标值：明显提升，实际完成值达成年度指标，指标完成率100%。
生态效益指标：指标2：提高我市地震灾害防御能力，继续做好防震减灾各项工作，指标值：明显提高，实际完成值达成年度指标，指标完成率100%。

服务对象满意度指标：评价指标“三网一员人员满意度”，指标值：≥95%，实际完成值：98%。通过设置问卷调查的方式进行考评评价，共计调查样本总量为52个样本，有效调查问卷48份。其中，统计“满意”的平均值为47%。故满意度指标得分为10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

本项目预算执行率为100%，指标总体完成率为100%，二者之间的偏差值为0%，小于20%。因此，本项目较好地完成了年度总体目标，财政资金使用效益和效率较高。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.设置专业的项目专管员，及时向分管领导汇报项目资金支付进度，和财政部门积极对接，落实资金拨付。
2.及时收集项目资料，为下一年度完成项目绩效评价做好准备。
3.财政部门经常性开展绩效评价培训工作，提升财务人员业务素质。

七、有关建议

项目预算及支出管理的科学性有待进一步提高，做好项目实施过程中资金支出与预算的比较，项目实施部门和人员要及时向单位汇总上报项目执行情况，更好的提高资金使用效率。

八、其他需要说明的问题

1.项目支出政策和路径设计科学，符合实际需要；
2.项目安排准确，未发现背离项目立项初衷的情况；
3.项目的申报、审核机制完善；
4.未发现虚假行为和骗取财政资金的问题。