## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 乌苏市G217国道与S101省道交汇处（骆驼脖子）旅游多功能综合服务中心建设项目
主管部门 |  | 乌苏市文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乌苏市文化体育广播电视和旅游局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 6000 | 6000 |  | 6000 |  | 10 |  | 100% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 6000 | 6000 |  | 6000 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 最美旅游公路-独库公路依托乌鲁木齐到乌苏市的游客流动量，将本环线打造对标国内一线文旅项目，打造新疆特色环线新型娱乐、体验旅游项目。通过本项目建设，具体实现以下三大目标：一是首先完善项目内外基础设施，提升旅游区接待能力，发挥旅游服务功能。通过基础设施完善，建立起“宜游、可游、能游”的旅游环境，为当地城市居民和外地游客提供一个成熟的休闲娱乐场所，实现聚人气，引游客。二是通过项目的开发、基础设施的建设和完善，为构建和完善区域旅游发展格局、全面为创建？A？级景区奠定基础，助力乌苏市全域旅游业发展。三是通过项目的实施，将天山画廊-最美旅游公路-独库公路打造成为自治区精品旅游线路之一。 | [5 empty] | G217国道与S101省道交汇处（骆驼脖子）旅游多功能综合服务中心建设项目完成主体广场、停车场、景区电力、美食驿站、民宿、房车营地、旅游厕所、河道治理及景观建设、游客服务中心主体建设等
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 设天山画廊·引景大门 |  |  | =1家 | 1家 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造环天山旅游产品展销中心 |  |  | =1500平方米 | 1500平方米 | 7 |  | 7
|  | 数量指标 | 改造游客服务中心 |  |  | =3000平方米 | 3000平方米 | 7 |  | 7
|  | 数量指标 | 新建游步道 |  |  | =3公里 | 3公里 | 7 |  | 7
|  | 数量指标 | 新建旅游厕所2座 |  |  | >=60平方米 | 60平方米 | 6 |  | 6
|  | 数量指标 | 新建生态停车场 |  |  | >=5000平方米 | 5000平方米 | 6 |  | 6
|  | 数量指标 | 环天山美食驿站4座、 自驾车营地800平方米、帐篷营地5个等其他配套设施 |  |  | =1套 | 1套 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 确保工程完工质量 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程完工进度 |  |  | 项目一期二期均完工 | 项目一期二期均完工 | 6 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 合同约定历时工期 |  |  | =1年 | 1年 | 6 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 工程概算投入成本 |  |  | <=6000万元 | 6000万元 | 6 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动乌苏经济快速发展 |  |  | 有效带动 | 有效带动 | 6 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 实现交通枢纽于城市的互动发展 |  |  | 有效实现 | 有效实现 | 6 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 确保使用环保材料施工 |  |  | 有效确保 | 有效确保 | 6 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 适应一定时期内百姓对出行环境的需求 |  |  | 长期坚持 | 长期坚持 | 6 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 6 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92
项目负责人： |  | 伏林虎 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18935885288
经 办 人： |  | 吴乾林 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18997726766