## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 乌苏市公共体育场馆免费开放和体育彩票公益金项目
主管部门 |  | 乌苏市文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乌苏市文化体育广播电视和旅游局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 100.97 | 100.97 |  | 89.45 |  | 10 |  | 88.59% |  | 8.86分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100.97 | 100.97 |  | 89.45 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：积极落实体育场馆免费或低收费开放服务要求，不断提高运营管理能力和公共服务水平，满足人民群众日益增长的体育健身需求。 目标2：健全管理制度和服务规范，按照国家标准配备设施设备、安全防护设施和人员，并在显著位置标明体育器材、设施设备的使用方法和注意事项。 目标3：定期对室内外体育设施设备、场地器材等进行保养和安全检查。 | [5 empty] | 全年对外开放天数：>=240天，体育馆免费开放个数：1个，符合大型体育场馆基本公共服务规范标准：100%，完成各项体育比赛任务和体育活动:100%，开放时间达标率100%,实现全民健身，达到全民健康体魄，提升全民身体素质,全民身体素质满足了群众的服务的要求，持续有效丰富人民的精神物质生活。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 全年对外开放天数 |  |  | >=330天 | 240天 | 8 |  | 5.84 |  | 造成偏差的原因是：因为疫情原因，体育馆改为核酸检测点位。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 体育馆免费开放个数 |  |  | =1个 | 1个 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 符合大型体育场馆基本公共服务规范标准 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 完成各项体育比赛任务和体育活动 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 开放时间达标率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 体育馆免费开放项目实施成本 |  |  | <=100.97万元 | 89.45万元 | 8 |  | 7.12 |  | 造成偏差的原因是：因为疫情原因，体育馆改为核酸检测点位。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 实现全民健身，达到全民健康体魄，提升全民身体素质 |  |  | 有效提升 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 全民身体素质满足了群众的服务的要求，持续有效丰富人民的精神物质生活， |  |  | 有所提升 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.82分
项目负责人： |  | 伏林虎 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 0
经 办 人： |  | 刘志磊 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13519946130