## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 乌苏市古尔图镇南山景区基础设施建设项目
主管部门 |  | 乌苏市文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乌苏市文化体育广播电视和旅游局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 8000 | 8000 |  | 8000 |  | 10 |  | 100% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 8000 | 8000 |  | 8000 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目将打造成为一线文旅项目，成为新疆特色环线新型娱乐、体验旅游项目。通过本项目建设，具体实现以下三大目标：一是首先完善项目内外基础设施，提升旅游区接待能力，发挥旅游服务功能。通过基础设施完善，建立起“宜游、可游、能游”的旅游环境，为当地城市居民和外地游客提供一个成熟的休闲娱乐场所，实现聚人气，引游客。二是通过项目的开发、基础设施的建设和完善，为构建和完善区域旅游发展格局、全面为创建4A级景区奠定基础，助力乌苏市全域旅游业发展。三是通过项目的实施，建成自治区旅游景区，中期升级为国家级旅游景区，远期向世界级旅游景区靠拢。到 2024 年底，创建一个国家AAA 级旅游景区。 | [5 empty] | 项目通过建设，实际完成古尔图南山景区道路50余公里，景区大门一座，旅游厕所，停车场一块，景区游客服务中心一栋等
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 古尔图镇南山景区基础设施建设 |  |  | >=80% | 80% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 古尔图镇南山景区基础设施建设合格率 |  |  | >=95% | 95% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 古尔图镇南山景区基础设施建设年限 |  |  | =365天 | 365天 | 10 |  | 9 |  | 加快工程施工队伍建设，抓好队伍质量，促进工程进度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 古尔图镇南山景区基础设施建设项目成本 |  |  | <=8000万元 | 8000万元 | 10 |  | 9 |  | 加大项目实施进度，加快项目支付进度
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进本地旅游产业迅速发展，增加政府税收 |  |  | 有效促进 | 有效促进 | 10 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富乌苏市和周边地区群众的旅游生活 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 10 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 采用各项污染防治措施，可实现稳定达标排放， 对周围区域环境质量影响小，符合总量控制要求。 |  |  | 有效防治 | 有效防治 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目建设长期使用 |  |  | 长期坚持 | 长期坚持 | 10 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对项目的满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 9
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94
项目负责人： |  | 伏林虎 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 吴乾林 |  |  | 联系电话：