## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 乌苏市文物保护巴音沟承化寺修缮和博物馆免费开放项目
主管部门 |  | 乌苏市文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乌苏市文化体育广播电视和旅游局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 217.92 | 217.92 |  | 202.03 |  | 10 |  | 92.71% |  | 9.27分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 217.92 | 217.92 |  | 202.03 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 贯彻落实党中央、自治区党委关于加强文物工作要求，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，以发掘、保护、研究、利用为重点，充分发挥博物馆纪念馆在提高群众鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，不断强化文物工作的实证史证作用和宣传教育功能，不断弘扬传承优秀传统文化，大力培育社会主义核心价值观，有效保障各族群众精神文化需求，促进社会和谐稳定。 | [5 empty] | 安排运行经费的博物馆（家）：1；补助人员数量：10；文物保护巴音沟承化寺修缮：1；免费开放绩效考评率：95；补助覆盖率：98；乌苏市文物保护巴音沟承化寺修缮和博物馆免费开放项目完成时间：2022年12月31日；乌苏市文物保护巴音沟承化寺修缮项目成本：159.56；充分发挥各级博物馆纪念馆宣传教育和社会服务阵地作用：有效提升；不断强化文物的实证史证作用和宣传教育功能，不断弘扬传承优秀传统文化，大力培育社会主义核心价值观：有效提升；社会公众满意度：95；野外文物看护人员项目成本：24
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 安排运行经费的博物馆（家） |  |  | =1家 | 1家 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助人员数量 |  |  | =10人 | 10人 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 文物保护巴音沟承化寺修缮 |  |  | =1个 | 1个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 免费开放绩效考评率 |  |  | >=95% | 95% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 补助覆盖率 |  |  | >=98% | 95% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 乌苏市文物保护巴音沟承化寺修缮和博物馆免费开放项目完成时间 |  |  | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 乌苏市文物保护巴音沟承化寺修缮项目成本 |  |  | <=159.56万元 | 159.56万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 博物馆免费开放成本 |  |  | <=34.36万元 | 18万元 | 5 |  | 2.6 |  | 造成偏差的原因是：因为疫情原因，博物馆改为核酸检测点位。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 野外文物看护人员项目成本 |  |  | <=24万元 | 24万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 充分发挥各级博物馆纪念馆宣传教育和社会服务阵地作用 |  |  | 有效提升 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 不断强化文物的实证史证作用和宣传教育功能，不断弘扬传承优秀传统文化，大力培育社会主义核心价值观 |  |  | 有效提升 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.87分
项目负责人： |  | 伏林虎 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 0
经 办 人： |  | 那青 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18997721938