## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 乌苏市旅游厕所奖补和自治区旅游发展项目
主管部门 |  | 乌苏市文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乌苏市文化体育广播电视和旅游局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 160.00 | 160.00 |  | 18.15 |  | 10 |  | 11.34% |  | 1.13分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 160 | 160 |  | 18.15 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据自治区人民政府《进一步加快自治区旅游业发展重点重点工作任务分工方案》的要求，加强景区基础建设，建立旅游业援疆新机制。全面建设民族文化旅游目的地，培育提升天山廊道世界遗产旅游产业带，建立“多规合一，旅游引领、融合的规划体系。建立旅游产业大数据平台，构建全域旅游统计新体系。 | [5 empty] | 开展乡村旅游公共服务设施工作：1；开展精品旅游线路公共服务设施工作：1；乡村旅游公共服务设施达标率：90；资金按时拨付率：100；建成旅游厕所项目实施成本：10；新疆旅游形象的提升：有效提升；推动全域旅游发展：长期坚持；游客满意度：90
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展乡村旅游公共服务设施工作 |  |  | =1项 | 1项 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展精品旅游线路公共服务设施工作 |  |  | =1项 | 1项 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 乡村旅游公共服务设施达标率 |  |  | >=90% | 90% | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金按时拨付率 |  |  | =100% | 11% | 9 |  | 0.99 |  | 造成偏差的原因是：因为疫情防控工作需要，2022年8-11月项目停止实施，项目未能如期完成。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 开展精品旅游线路公共服务设施工作和乡村旅游重点村旅游公共服务设施成本 |  |  | <=150万元 | 8.15万元 | 8 |  | 0.4 |  | 造成偏差的原因是：因为疫情防控工作需要，2022年8-11月项目停止实施，项目未能如期完成。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 建成旅游厕所项目实施成本 |  |  | <=10万元 | 10万元 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 新疆旅游形象的提升 |  |  | 有效提升 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 推动全域旅游发展 |  |  | 长期坚持 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 游客满意度 |  |  | >=90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 75.52分
项目负责人： |  | 伏林虎 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 0
经 办 人： |  | 吴乾林 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18997726766