## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 乌苏市皇宫镇中心学校HZ项目
主管部门 |  | 乌苏市皇宫镇中心学校 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乌苏市皇宫镇中心学校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 22.09 | 22.09 |  | 22.09 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 22.09 | 22.09 |  | 22.09 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标一：对皇宫镇中心学校中学教学楼加固维修工程，改善我校教学环境，无安全质量事故。 目标二：改善学校的基础设施条件，消除部分安全隐患，营造安全舒适的办学环境，为学生的健康成长提供坚实的保障，提高教师和学生家长的满意度，更好的满足教师和学生对于优化教学环境的需要，推动基础教育事业的长效发展，从而提升地区的基础教学层次。 目标三：完成上级分配的各项工作任务，改善义务教育阶段教育教学环境，保障学校正常运转；资金能够及时完成支付。 | [5 empty] | 完成对皇宫镇中心学校中学教学楼加固维修工程，皇宫镇中心学校第八小学室外工程及零星工程、皇宫镇中心幼儿园粉刷、维修、换门、吊顶维修工程、皇宫镇中心学校八校双语幼儿园工程的维修，改善我校教学环境，改善学校的基础设施条件，消除部分安全隐患，营造安全舒适的办学环境，为学生的健康成长提供坚实的保障，提高教师和学生家长的满意度，更好的满足教师和学生对于优化教学环境的需要，推动基础教育事业的长效发展，从而提升地区的基础教学层次。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修面积 |  |  | >=1260平方米 | 1260平方米 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 |  |  | >=130人 | 133人 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目个数 |  |  | =4个 | 4个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 质量验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 支付使用规范率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 乌苏市皇宫镇中心学校加固及维修改造工程 |  |  | <=9.29万元 | 9.29万元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 乌苏市皇宫镇中心学校八小室外工程及零星工程 |  |  | <=4.88万元 | 4.88万元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 乌苏市皇宫镇中心学校中心幼儿园粉刷、维修、换门、吊顶维修工程 |  |  | <=2.95万元 | 2.95万元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 乌苏市皇宫镇中心学校八校双语幼儿园工程 |  |  | <=4.97万元 | 4.97万元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 降低学校ZW风险 |  |  | 有效降低 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校信誉 |  |  | 长期保障 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | Z权公司满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
项目负责人： |  | 李玉玲 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 2
经 办 人： |  | 雍晓童 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13649989223