## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 新疆维吾尔自治区科技馆免费开放补助资金
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区乌苏市科学技术协会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区乌苏市科学技术协会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 48.09 | 48.09 |  | 22.17 |  | 10 |  | 43.33% |  | 4.33分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 26.95 | 26.95 |  | 14.93 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 21.14 | 21.14 |  | 7.24 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 乌苏市科技馆将利用免费开放资金，继续完善展馆的展品内容的更新，持续开展丰富多样的科普活动，年度正常开馆天数达到240天，满足社会公众对常规展教、主题宣传、特色科普活动的需求、开展各类科普活动次数达到8次，开展各类科普活动完成率达到95%，全面深化科普教育活动，提升免费服务能力，服务群众人数（参观人数+活动人数+线上活动人数）达到2万人次，参加科普活动，有效提升群众科普知识水平，切实为全民科学素质提升发挥重要作用。按照《新疆维吾尔自治区中央补助地方科技馆免费开放资金管理办法》及单位财务制度等相关规定，资金支出符合免费开放实施范围的科技馆专项资金费用范围，做到了专款专用。结合实际需开展的工作,设立绩效目标。目标设定客观实际,严格按预算执行质量、预算执行进度的要求,做到了清晰、细化。 | [5 empty] | 新疆维吾尔自治区科技馆免费开放补助资金项目预算资金51.14万元，截至2022年12月31日，已经支付22.16万元，已经完成了场馆面积=3600㎡，实际完成3600㎡，年度正常开馆天数240天，实际完成154天，展品更新数量4个，实际完成4个。达到了提升免费服务能力，服务群众人数（参观人数+活动人数+线上活动人数）2万人次，有效提升群众科普知识水平
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 场馆面积 |  |  | =3600㎡ | 3600㎡ | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 年度正常开馆天数 |  |  | >=240天 | 154天 | 7 |  | 4.55 |  | 因疫情封控120天以上无法开馆
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 展品更新数量 |  |  | >=4个 | 4个 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 开展各类科普活动完成率 |  |  | >=95% | 95% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 活动按时完成率 |  |  | >=90% | 90% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 场馆展品更新、日常运维及科普活动费用 |  |  | <=21.14万元 | 7.24万元 | 7 |  | 2.38 |  | 因疫情封控项目未能按时开展
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 展品更新费用 |  |  | <=30万元 | 14.92万元 | 8 |  | 4 |  | 因疫情封控资金未能按时支付
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升免费服务能力，服务群众人数（参观人数+活动人数+线上活动人数） |  |  | >=2万人次 | 2万人次 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 参加科普活动，有效提升群众科普知识水平 |  |  | 有所提升 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 83.26分
项目负责人： |  | 孙厚典 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 0
经 办 人： |  | 盖如馨 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 19199134200