## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2022年城乡义务教育项目直达资金(内初班营养餐经费）
主管部门 |  | 乌苏市第五中学 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乌苏市第五中学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 49.02 | 49.02 |  | 31.98 |  | 10 |  | 65.24% |  | 6.52分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 49.02 | 49.02 |  | 31.98 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 提高内初班学生饮食质量，促进学生健康成长，加大党和国家教育方针政策的宣传，让学生深切感受到党和国家惠民政策的温暖，发挥学校强体与育人的双重功能。 | [5 empty] | 2022年城乡义务教育项目直达资金(内初班营养餐经费）项目预算资金49.02万元，截止2022年12月31日，支付项目资金31.98万元，已经完成了647名学生的营养改善工作，发放资金及时到位，资金到位率100%，保障了困难学生在校就读生活水平，减轻了学生家庭经济负担，实现了困难学生也能正常入学的目标。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 享受营养餐学生人数 |  |  | >=647人 | 647人 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 家庭困难学生享受比例 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 困难学生补贴发放到位率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目资金按期拨付率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目支出数 |  |  | =1000元/人/年 | 494元/人/年 | 10 |  | 5 |  | 由于2022年下半年学生在家上网课，该项目相关工作没有开展。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻学生家庭经济负担 |  |  | 有所减轻 | 达成本年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障困难学生在校就读生活水平 |  |  | 有效保障 | 达成本年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学校学生满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91.52分
项目负责人： |  | 赵新洁 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 0
经 办 人： |  | 郝新园 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13565561479