## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | “访惠聚”驻村工作经费用于访贫问苦、村级建设及补充村队办公经
主管部门 |  | 乌苏市第六中学 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乌苏市第六中学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 16.46 | 16.46 |  | 12.91 |  | 10 |  | 78.43% |  | 7.84分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 16.46 | 16.46 |  | 12.91 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为切实管好用好“访惠聚”驻村工作各项经费，进一步提高工作队和基层党组织服务群众、为民办事的能力，进一步争取和凝聚民心。为民办实事经费主要用于“访惠聚”驻村工作队为民办实事、办好事、解难题以及组织开展各类学习、培训、宣教、激励等活动。 | [5 empty] | “访惠聚”驻村工作经费用于访贫问苦、村级建设及补充村队办公经费项目预算资金16.46万元，截止2022年12月31日，已经支付12.91万元，项目因疫情原因未能按照计划正常实行，计划完成5个，实际完成4个，该项目严格按照计划实施，并有效保障了绩效自评工作的顺利开展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 访惠聚队员数量 |  |  | >=4人 | 4人 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 村民受益覆盖率 |  |  | >=95% | 95% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 参加培训等活动参与率 |  |  | >=90% | 90% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金到位及时率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 访贫问苦 |  |  | <=4.11万元 | 4.11万元 | 5 |  | 4 |  | 因2022年下半年疫情原因，工作队队员不能按计划访贫问苦，因此资金未能支付完成。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 困难群众房屋修缮、村道、桥涵 |  |  | <=8.23万元 | 8.23万元 | 10 |  | 8 |  | 因2022年下半年疫情原因，造成工作队部分工程无法开工，因此资金未能支付完成。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 补充村级组织工作经费 |  |  | <=4.12万元 | 4.12万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 村民生活环境改善 |  |  | 显著改善 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 |  |  | >=95% | 95% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 村委会工作效率提升 |  |  | 明显提升 | 达成年度指标 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益村民满意度 |  |  | >=98% | 98% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.84分
项目负责人： |  | 杨静 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 0
经 办 人： |  | 杨梅 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15299813356