## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 乌苏市第四中学小学部新建养路段子校项目
主管部门 |  | 乌苏市第四中学 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乌苏市第四中学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3000.00 | 3000.00 |  | 1348.43 |  | 10 |  | 44.95% |  | 4.50分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3000 | 3000 |  | 1348.43 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为了优化我市学校布局，解决部分市区市民孩子上学难得问题，切实改善民生，解决群众最为关注的问题，我校决定建设乌苏市第四中学小学部 | [5 empty] | 乌苏市第四中学小学部新建养路段子校项目项目预算资金3000万元，截止2022年12月31日，已经支付1348.43万元，项目按照计划正常实行，已经新建学校1所立项且已经开工，按期进行建设和资金进度支付。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建学校 |  |  | =1栋 | 1栋 | 12 |  | 12
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程量合格率 |  |  | >=95% | 0% | 12 |  | 0 |  | 项目2022年8月开始建设，按照合同未到验收以及完工日期，资金支付按照工程进度支付
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程完工及时率 |  |  | =100% | 0% | 13 |  | 0 |  | 项目2022年8月开始建设，按照合同未到验收以及完工日期，资金支付按照工程进度支付
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目成本 |  |  | =3000万元 | 1348.43万元 | 13 |  | 5.84 |  | 项目2022年8月开始建设，按照合同未到验收以及完工日期，资金支付按照工程进度支付
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 |  |  | 有所改善 | 未达成年度指标 | 15 |  | 7.5 |  | 项目2022年8月开始建设，按照合同未到验收以及完工日期，资金支付按照工程进度支付，效益指标未体现
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高办学水平 |  |  | 有所提高 | 未达成年度指标 | 15 |  | 7.5 |  | 项目2022年8月开始建设，按照合同未到验收以及完工日期，资金支付按照工程进度支付，效益指标未体现
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 家长满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 47.34分
项目负责人： |  | 张彬 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 米叶赛尔 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18935888997