## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 现代职业教育质量提升计划资金
主管部门 |  | 塔城地区乌苏职业技术学校 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 塔城地区乌苏职业技术学校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 235.96 |  | 122.88 |  | 10 |  | 52.08% |  | 5.21分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 235.96 |  | 122.88 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：贯彻落实国家《职业教育改革实施方案》等各项改革任务，深化产教融合，校企合作，按照要求开展1+X证书制度试点。 目标2：及时足额落实中央财政奖补资金完成计算机平面设计专业理实一体化项目建设。 目标3：确保“1+X”证书试点部分教师培训和学生的培训工作。 | [5 empty] | 现代职业教育质量提升计划资金项目预算资金235.96万元，截止2022年12月31日，已经支付122.88万元，项目按照计划正常实行，已及时落实中央财政奖补资金完成了计算机平面设计专业理实一体化项目建设的建设和验收。达到了建设并开展1+X证书培训和考核工作的要求。该项目严格按照计划实施，并有效保障了绩效自评工作的顺利开展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持1+x证书试点专业 |  |  | =1所 | 1所 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置计算机平面设计专业理实一体化实训设备 （件） |  |  | =1627台套 | 1627台套 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 购置设备质量达标率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 改扩建烹饪实训室质量达标率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金按期到位率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 1+X证书制度启动率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 中职改善办学条件奖补资金 |  |  | =235.96万元 | 122.88万元 | 5 |  | 2.65 |  | 因疫情原因未能及时支付后期资金
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过实施1+X证书试点工作，调动社会力量积极参与职业教育的积极性 |  |  | 明显提升 | 达到年度目标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件提高职业教育办学能力 |  |  | 明显提升 | 达到年度目标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 老师学生及家长满意度 |  |  | >=90% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 合作企业满意度 |  |  | >=90% | 92% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.86分
项目负责人： |  | 墓志峰 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 0
经 办 人： |  | 孟根 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13239927933