## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 学前教育发展资金--乌苏市重庆路幼儿园项目
主管部门 |  | 乌苏市青年路晨曦“双语”幼儿园 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乌苏市青年路晨曦“双语”幼儿园
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 1771.83 |  | 600.77 |  | 10 |  | 33.91% |  | 3.39分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 1771.83 |  | 600.77 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.乌苏市重庆路幼儿园项目工程款以及前期费，满足幼儿学生求学需求，不影响学生幼儿入学，无安全隐患事故发生 2.巩固完善农村学前免费教育经费保障长效机制 3.改善我市幼儿园办学条件状况，促进幼儿学生健康成长。 | [5 empty] | 乌苏市重庆路幼儿园项目预算资金1771.83万元，截止2022年12月31日，已经支付600.77万元，项目按照计划正常实行，计划新建幼儿园一所，已经完成了70%的主体建设，幼儿园主楼已经完成，幼儿园主体、消防水池及配电室已浇筑完成，此项目显著增加周边社区的入学学位，家长满意度达到95%，业务保障能力显著改善，该项目严格按照计划实施，并有效保障新建幼儿园工作的顺利开展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建幼儿园 |  |  | =1所 | 1所 | 12 |  | 12 |  | 由于疫情，项目施工停滞不前
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 幼儿园验收合格率 |  |  | =100％ | 70％ | 12 |  | 12
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金到位率 |  |  | =100% | 34% | 13 |  | 4.42 |  | 2022年由于疫情延误工期，工程停滞，分析：疫情属于不可抗力事件，由于限制运输等因素，对合同履行出现实质性影响，此因素属于不可预见，不能防止和不能克服的因素。整改措施：具备可施工条件时，我方一定积极推进工程施工进度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 工程成本 |  |  | <=1771.83万元 | 600.77万元 | 13 |  | 4.42 |  | 2022年由于疫情延误工期，工程停滞，分析：疫情属于不可抗力事件，由于限制运输等因素，对合同履行出现实质性影响，此因素属于不可预见，不能防止和不能克服的因素。整改措施：具备可施工条件时，我方一定积极推进工程施工进度。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 |  |  | 明显改善 | 部分达成年度指标 | 15 |  | 10.5 |  | 2022年由于疫情延误工期，工程停滞，分析：疫情属于不可抗力事件，由于限制运输等因素，对合同履行出现实质性影响，此因素属于不可预见，不能防止和不能克服的因素。整改措施：具备可施工条件时，我方一定积极推进工程施工进度。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 房屋使用年限 |  |  | 15年 | 15年 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 家长满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 71.73分
项目负责人： |  | 郑新月 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 1
经 办 人： |  | 腊红红 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18097612225