## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 塔城地区卫生学校2022年现代职业教育质量提升计划专项资金
主管部门 |  | 塔城地区卫生学校 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 塔城地区卫生学校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 515.97 | 515.97 |  | 126.81 |  | 10 |  | 24.58% |  | 2.46分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 400 | 400 |  | 10.84 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 115.97 | 115.97 |  | 115.97 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：改善办学条件提高职业教育教学质量。目标2：总体上统筹校园空间项目布局，配套建筑群、室内篮球场、绿地空间、道路之间的和谐，创造一个适宜大众化运动的环境空间目标3：强化教师专业能力，形成一只素质优良的教师团队。目标4：开展多种形式、多种层次的职业学校体育教育和职业教育培训。 | [5 empty] | 现代职业教育质量提升计划项目预算资金515.97万元，截止2022年12月31日，支付项目资金126.81万元，该项目工作于2022年6月已完成项目立项等前期工作，受疫情影响导致该项目进度推迟，资金无法及时支付，2023年2月与施工方签订施工合同，计划于2023年4月初开工，计划总工期90天，预计于2023年6月底完工；项目完工后可达到配套建筑群、室内篮球场、绿地空间、道路之间的和谐，创造一个适宜大众化运动的环境空间。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 多功能室内体育馆可容纳人数 |  |  | >=1000人 | 0人 | 6 |  | 0 |  | 受疫情影响，导致该项目进度推迟，资金无法及时支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 多功能室内体育馆占地面积 |  |  | >=1650平方米 | 0平方米 | 7 |  | 0 |  | 受疫情影响，导致该项目进度推迟，资金无法及时支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目质量达标率 |  |  | =100% | 0% | 5 |  | 0 |  | 受疫情影响，导致该项目进度推迟，资金无法及时支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目资金专款专用率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金按时拨付率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开始时间 |  |  | =2022年1月 | 2022年1月1日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目结束时间 |  |  | =2022年12月 | 2022年12月31日 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 中职学校改善办学条件奖补资金 |  |  | =515.97万元 | 126.81万元 | 7 |  | 1.75 |  | 受疫情影响，导致该项目进度推迟，资金无法及时支付。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 加强青少年体质，开展学生“阳光体育”活动，达到科学管理，提升德育体育教育成效的目的 |  |  | 有效提升 | 未达成年度目标 | 15 |  | 0 |  | 受疫情影响，导致该项目进度推迟，资金无法及时支付。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善办学条件提高教学质量，落实体育教育，增强中职学生身体素质 |  |  | 有效提升 | 未达成年度目标 | 15 |  | 0 |  | 受疫情影响，导致该项目进度推迟，资金无法及时支付。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 在校师生满意度 |  |  | >=95% | 0% | 5 |  | 0 |  | 受疫情影响，导致该项目进度推迟，资金无法及时支付,未开展满意度调查。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生家长及社会公众满意度 |  |  | >=95% | 0% | 5 |  | 0 |  | 受疫情影响，导致该项目进度推迟，资金无法及时支付，未开展满意度调查。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 29.21分
项目负责人： |  | 王旭 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 0
经 办 人： |  | 潘多娇 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 17399391113