## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2020年行政村工作队为民办实事经费项目
主管部门 |  | 乌苏市中医医院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乌苏市中医医院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 19.09 | 19.09 |  | 19.09 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 |  | 10 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 9.09 | 9.09 |  | 9.09 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 社会稳定和长治久安，访民情、惠民生、聚民情有机结合。 | [5 empty] | 行政村工作队为民办实事经费项目预算资金19.09万元，截止2022年12月31日，已经支付19.09万元，项目按照计划正常实行，计划完成访惠聚驻村工作队人数>=8人，实际访惠聚驻村工作队人数8人，计划组织群众学习>=10次，实际组织组织群众学习10次，达到了对村民生活环节有所改善和提高所在村队四老人员生活水平的效果。该项目严格按照计划实施，并有效保障了绩效自评工作的顺利开展
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 访惠聚驻村工作队人数 |  |  | >=8人 | 8人 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 组织群众学习 |  |  | >=10次 | 10次 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 村民代表参会率 |  |  | >=90% | 90% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 访惠聚工作队开始时间 |  |  | =2022年1月 | 2022年1月 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 访惠聚工作队结束时间 |  |  | =2022年12月 | 2022年12月 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 访贫问苦 |  |  | <=7.33万元 | 7.33万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 补充村级组织工作队经费 |  |  | <=2.59万元 | 2.59万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 困难群众房屋修缮 |  |  | <=9.17万元 | 9.17万元 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 村民生活环境改变 |  |  | 有所改善 | 达成年度目标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高所在村队四老人员生活水平 |  |  | 有所改善 | 达成年度目标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | >=90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
项目负责人： |  | 许继营 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 2
经 办 人： |  | 田莉 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 8502941